## PORTADA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
División de Planificación y Desarrollo (DPyD) 14 de enero 2022

## ÍNDICE
PLAN OPERATIVO ANUAL CONAPOFA
AÑO 2022
ÍNDICE DE CONTENIDO
HOJA | SIGLAS | ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1 | CONSEJO | CONSEJO DIRECTIVO
| DD | Despacho del Director
2 | DESPACHO | DESPACHO DEL DIRECTOR
| RAI | Responsable de Acceso a la Información.
| DJ | División Jurídica.
| DPyD | División de Planificación y Desarrollo.
| DRRHH | División de Recursos Humanos.
| DTIC | División de Tecnología de la Información y Comunicación.
3 | DT | DIRECCION TECNICA
| DIADD | Departamento de Investigación, Análisis y Divulgación Demográfica.
| DECP | Departamento de Educación, Comunicación y Promoción.
| DSSRyV | División de Salud Sexual, Reproductiva y Violencia de Género.
4 | DAF | DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
| DC | División de Contabilidad.
| SEP | Sección de Ejecución Presupuestaria.
| SCC | Sección de Compras y Contrataciones.
| SSG | Sección de Servicios Generales.

## Consejo Directivo
| PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 | [13 empty] | Código: FO-DPyD-003
Fecha de Emisión: 23/03/2021
| Consejo Directivo | [13 empty] | Versión: 1
Página: 1 de 1
DESPACHO DEL DIRECTOR (DD)
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2021) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto
DD.1.0 | Investigación, planificación y asesoría de la población y familia Se refiere a la dirección y coordinación del CONAPOFA organismo que tiene por objetivo principal el estudio, investigación, análisis y divulgación de todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país, que constituye la autoridad máxima de planificación poblacional y de familia. |  | N/A | 100% | Acciones comunes | Director Ejecutivo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cambio de máxima autoridad ejecutiva | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Socializar plan de trabajo con las nuevas autoridades para continuidad a los planes | Nota: La ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 11 -Investigacion, planificación y asesoría de la población en acción común (RD$21,513,185.55).
100%
100%
DD.1.1 | Actividad Periodo | 1. Dirección y coordinación de la estructura organizativa del CONAPOFA.
DD.1.2 |  | 2. Ejecución y monitoreo del los servicios que ofrecemos.
DD.1.3 |  | 3. Investigación, Análisis y Divulgación Demográfica
DD.1.4 |  | 4. Educación, Comunicación y Promoción.
DD.1.5 |  | 5. Salud, Sexual Reproductiva y Violencia de Género

## Despacho del Director
| PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 | [13 empty] | Código: FO-DPyD-003
Fecha de Emisión: 23/03/2021
| DESPACHO DEL DIRECTOR | [13 empty] | Versión: 1
Página: 1 de 1
Cantidad de Productos | [5 empty] | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Ejecución de Metas 1T, 2021 | Ejecución de Metas 2T, 2021
Poco probable (26-50%) | [7 empty] | Metas Ejecutadas | Metas Ejecutadas
Probable (51%-75%) | [7 empty] | Metas No Ejecutadas | Metas No Ejecutadas
Muy Probable (76%-100%)
Impacto
1 Insignificante
2 Moderado
3 Grave
4 Catastrófico
RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (RAI)
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2021) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto
RAI.1. | Requerimientos de información del ciudadano gestionado Consiste en dar respuesta a los requerimientos realizados por la ciudadanía, de acuerdo a la Ley, a través de las diferentes vías entre las que se encuentran: correo electrónico, Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) de manera personal, Mapa Inversiones, entre otros. Así como orientar a los solicitantes respecto de otros organismos, instituciones y entidades que pudieran tener la información que solicitan. |  | % de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 15 días | 100% | Correo electrónico de la solicitud de información y correo con la respuesta, matriz de control mensual de solicitudes, estadística y balance de gestión OAI, | Todas las áreas del CONAPOFA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Remisión de la información fuera del plazo establecido por la Ley | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Monitoreo y seguimiento, para la remisión oportuna de la información | Nota: La ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 11 -Investigacion, planificación y asesoría de la población en acción común (RD$234,000.00).
RAI.1.1 | Actividad Periodo | 1.- Enviar al área correspondiente, la solicitud de información recibida mediante comunicación y/ o correo electrónico.
RAI.1.2 |  | 2.-Dar seguimiento de la solicitud de información, al departamento donde fue enviada.
RAI.1.3 |  | 3.-Dar respuesta final al ciudadano oportuna y satisfactoriamente
RAI.2. | Sub Portal de Transparencia Institucional, actualizado Consiste en mantener actualizado el Sub Portal de Transparencia Estandarizado, acorde a lo establecido por la DIGEIG. |  | Número de actualizaciones realizadas, según Ley 200-04 | 12 | correo electrónico remitido al web master, Correo de socialización, reporte digital | Todas las áreas del CONAPOFA | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Remisión tardía de las informaciones a ser colgadas en el Sub Portal de Transparencia | Poco probable (26-50%) | 3 Grave | Monitoreo y seguimiento, para la remisión oportuna de la información a ser publicada
RAI.2.1 | Actividad Periodo | 1.- Solicitar información a las áreas para ser colgadas en el Portal de Transparencia del CONAPOFA.
RAI.2.2 |  | 2.- Dar seguimiento a las áreas para el suministro de las informaciones.
RAI.2.3 |  | 3.- Actualizar el Sub Portal de Transparencia (estadística y balance de gestión, índice de documentos disponibles, entre otros.
RAI.2.4 |  | 4. - Socializar reportes de evaluación de Sub-Portal de Transparencia generados por DIGEIG.
RAI.3. | Denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas a través del sistema 311, procesadas Consiste en la gestión y entrega oportuna de las solicitudes recibidas a través del sistema 311, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley. |  | Porcentaje de informaciones recibidas a través del sistema 311 procesadas | 0% | Captura de pantalla de la respuesta disponible en la plataforma, correo interno | Todas las áreas del CONAPOFA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Posposición o no realización de la investigación por parte del órgano Rector | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Monitoreo y seguimiento, para la investigación oportuna de la queja o reclamación
RAI.3.1 | Actividad Periodo | 1. - Recepción de solicitudes mediante el sistema 311
RAI.3.2 |  | 2.- Realizar una investigación sobre la denuncia, queja o reclamación recibida, en el área que corresponde
RAI.3.3 |  | 3. - Elaborar respuesta de la investigación y remitir al ciudadano
Cantidad de Productos | [5 empty] | TOTAL | 14 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Ejecución de Metas 1T, 2021 | Ejecución de Metas 2T, 2021 | Ejecución de Metas 2T, 2021 | Ejecución de Metas 2T, 2021
Poco probable (26-50%) | [7 empty] | Metas Ejecutadas | Metas Ejecutadas | Metas Ejecutadas | Metas Ejecutadas
Probable (51%-75%) | [7 empty] | Metas No Ejecutadas | Metas No Ejecutadas | Metas No Ejecutadas | Metas No Ejecutadas
Muy Probable (76%-100%)
Impacto
1 Insignificante
2 Moderado
3 Grave
4 Catastrófico
Producto DIGEPRES | N/A | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cantidad de Productos | [5 empty] | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Ejecución de Metas 1T, 2021 | Ejecución de Metas 2T, 2021
Poco probable (26-50%) | [7 empty] | Metas Ejecutadas | Metas Ejecutadas
Probable (51%-75%) | [7 empty] | Metas No Ejecutadas | Metas No Ejecutadas
Muy Probable (76%-100%)
Impacto
1 Insignificante
2 Moderado
3 Grave
4 Catastrófico
DIVISIÓN JURÍDICA (DJ)
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2021) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto
DJ.1.0 | Asesoramiento Jurídico del CONAPOFA realizado Hace referencia a las asesorías prestadas a las diferentes áreas del CONAPOFA que requieran de informaciones relacionadas a normativas y reglamentos en cualquier materia del Derecho. |  | Asesorías legales vinculadas a las actividades del Consejo. | 100% | Solicitudes de asesorías brindada | Todas las áreas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recibir la documentación incompleta o que no esté debidamente instrumentada. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Orientación previa a las áreas sobre como debe ser remitida la solicitud. | Nota: La ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 11 -Investigacion, planificación y asesoría de la población en acción común (RD$1,300,000.00).
DJ.1.1 | Actividad Periodo | 1. Recepción de la solicitud de asesoría legal y revisión de la documentación que requiere el servicio.
DJ.1.2 |  | 2. Análisis de la documentación legal (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y demás), relacionados con la situación a tratar.
DJ.1.3 |  | 3. Dar respuestas a dichos requerimientos, por los medios correspondientes.
DJ.2.0 | Representación legal para resolución de conflictos en comision de personal del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) realizada Se refiere a la representante comisión personal del Consejo ante situaciones que garantiza el derecho que otorga la Ley No. 41-08 de Función Pública a los funcionarios o servidores públicos y a la Administración Publica, mediante la Resolución Alternativa de Conflictos, conforme a las disposiciones de la referida Ley y sus reglamentos complementarios de Relaciones Laborales. |  | Solicitudes de representación legal atendidas | 100% | Decisiones a favor o en contra del CONAPOFA, constancia de las conclusiones | Todas las áreas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Conocimiento fuera de fecha o tardío para la representación en las diferentes instancias. | Poco probable (26-50%) | 3. Moderado | Comunicación constante con el Despacho del Director y área de correspondencia.
DJ.2.1 | Actividad Periodo | 1. Realizar la coordinación de acciones ante la comiside personal como instancia de Conciliación de derecho violentado.
DJ.2.2 |  | 2. Representar el Consejo en la mesa de diálogo en el MAP con el servidor.
DJ.2.3 |  | 3. Dar seguimiento a las decisiones emanadas de la las comisiones de personal.
DJ.3.0 | Documentos Legales Elaborados Consiste en la elaboración de documentos legales requeridos (actas, resoluciones, opiniones legales, contratos, acuerdo o convenios entre otros), por el Director Ejecutivo del Consejo. |  | Solicitudes de elaboración de documentos legales atendidas | 100% | Solicitudes para la elaboración de documentos, documentos legales elaborados y remitidos . | Todas las áreas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Contratos incorrectos, retrasos por informaciones erróneas. | Poco probable (26-50%) | 3. Moderado | Coordinación con las áreas para la entrega de informaciones correctas y a tiempo, seguimiento para la tramitación de documento con opinión legal.
DJ.3.1 | Actividad Periodo | 1. Recepción de la solicitud de elaboración y registro de documento legal y verificación de la documentación respecto a las normas jurídicas del país.
DJ.3.2 |  | 2. Elaboración y remisión del documento legal al área correspondiente.
DJ.4.0 | Memoria Institucional Anual de la División Jurídica elaborada Proceso referente a la recopilación resumida de todas las asesorías, documentos legales, opiniones legales y litigios, que se han realizado o efectuado en la División Jurídica. |  | Documento Memoria Institucional Anual de la DJ | 100% | Documento Memoria elaborado, constancia de remisión del documento y/o acuse de recibo | Todas las áreas solicitantes de servicios legales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Falta de información; cambio de priorización de tareas por flujo de trabajo. | Poco probable (26-50%) | 3. Moderado | Revisión de que todos los datos suministrados en la Memoria Anual, correspondan con lo ejecutado en el año; recopilar la información de forma periódica.
DJ.4.1 | Actividad Periodo | 1. Recopilación y revisión de los documentos y antecedentes requeridos para la redacción del documento.
DJ.4.2 |  | 2. Redacción y revisión del documento.
DJ.4.3 |  | 3. Impresión del breve informe-memoria de rendición de cuentas anual y remisión del documento al ministro
DJ.5.0 | Registro de Contratos ante la Contraloría General de la República Se refiere al proceso llevado a cabo luego de la suscripción del contrato. |  | Expedientes Digitalizados y tramitados ante la CGR | 100% | Oficio solicitudes de registros de contratos y certificados de registros remitidos | Dirección Administrativa - Financiera, Dirección de RRHH, Departamento de Compras del CONAPOFA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Retraso de los tramites de la Dirección Jurídica y poca organización en el sistema de archivos de expedientes jurídicos. | Poco probable (26-50%) | 3. Moderado | Gestión oportuna y comunicación efectiva con las áreas encargadas de suministrar los equipos necesitados.
DJ.5.1 | Actividad Periodo | 1. Designar a la persona responsable del proceso y elaborar oficio de solicitud de registro dirigido al contralor.
DJ.5.2 |  | 2. Escanear toda la documentación física.
DJ.5.3 |  | 3. Clasificar y asignar nombre a la documentación digitalizada para su fácil ubicación.
DJ.5.4 |  | 4. Tramitar el registro del Contrato ante la Contraloría General de la República a través del sistema TRE colgando todos los documentos que sirven de soporte.
DJ.5.5 |  | 5. Remitir el Certificado de Registro a la Dirección Administrativo Financiera y copiar a las demás direcciones involucradas.
DJ.6.0 | Fortalecimiento de las Capacidades del Personal Proceso referente al fortalecimiento de las capacidades profesionales del personal en temas juridicos. |  | Cantidad de Abogados capacitados. | 1 | Abogados capacitados, listado de participantes, fotos, correos de convocatoria | DJ, RRHH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Inasistencia del personal a las capacitaciones que se desarrollen, | Poco probable (26-50%) | 3. Moderado | Establecer herramienta para el control de la asistencia a las capacitaciones
DJ.6.1 | Actividad Periodo | 1. Evaluar las necesidades de capacitación del personal.
DJ.6.2 |  | 2. Identificar cantidad de abogados que se capacitarán por tipo de especialidad, por año y por rendimiento.
DJ.6.3 |  | 3. Contratar cursos requeridos según las necesidades detectadas.
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ( DPyD )
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2021) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto
DIPyD.1.0 | Plan Estratégico Institucional 2022-2025 formulado Consiste en la elaboración del Plan Estratégico Institucional en el que el CONAPOFA compila los grandes objetivos misionales, la gestión del riesgos y establece las prioridades acorde a los distintos instrumentos de planificación institucional del sector público. |  | Documento elaborado | 1 | Informe elaborado | Todas las áreas del CONAPOFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Remisión tardía de las matrices de por parte de las áreas del Consejo. | Probable (51%-75%) | 2 Moderado | Seguimiento a las áreas con el involucramiento de la máxima autoridad; iniciar el proceso de evaluación de manera oportuna. | Nota: La ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 11 -Investigacion, planificación y asesoría de la población en acción común (RD$1,297,400.00).
DPyD.1.1 | Actividad Periodo | Coordinación de los espacios de trabajo con el equipo estratégico.
DPyD.1.2 |  | Definición de líneas estratégicas y elaboración del análisis situacional
DPyD.1.3 |  | Realización de reuniones para el establecimiento de los resultados, indicadores y metas, por el Consejo.
DPyD.1.4 |  | Consolidación del documento del Plan Estratégico Institucional
DPyD.1.5 |  | Socialización del PEI
DIPyD.2.0 | Plan Operativo Anual 2022 formulado y socializado. Se refiere a la formulación del documento que consolida la planificación operativa para un periodo de un año, acorde a los objetivos y metas institucionales del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA). |  | Cantidad de matrices de Planificación Operativa Anual formuladas | 7 | POA´s elaborados. | Todas las áreas | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | Remisión tardía por parte de las áreas organizacionales de las matrices de POA. | Probable (51%-75%) | 2 Moderado | Concientizar a las áreas sobre la importancia de la formulación es los tiempos estipulados.
DIPyD.2.1 | Actividad Periodo | 1. Definición de la estructura programática, validando la producción de metas físicas e indicadores del Consejo, de acuerdo con los criterios establecidos por DIGEPRES para el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2022.
DIPyD.2.2 |  | 2. Coordinar el levantamiento de la información para la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2022.
DIPyD.2.3 |  | 3. Actualización de los instrumentos para formulación POA.
DIPyD.2.4 |  | 4. Asistencia técnica a las áreas organizacionales para la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA).
DIPyD.2.5 |  | 5. Seguimiento a la socialización y validación (firma de POA) de los anteproyectos del Plan Operativo Anual dentro del equipo de trabajo de cada área.
DIPyD.2.6 |  | 6. Consolidación de las propuestas de planes de las áreas y elaboración del informe POA general CONAPOFA.
DIPyD.3.0 | Plan Operativo Anual monitoreado y evaluado trimestralmente. Hace referencia al monitoreo y evaluación de la Planificación Operativa Anual a través de los instrumentos que recogen la producción, avance y ejecución de los logros alcanzados por las distintas áreas, generando informes periodicos. |  | Cantidad de matrices de evaluación de Planificación Operativa Anual revisadas para la generación de informes trimestrales | 56 | Matrices de evaluación revisadas | Todas las áreas | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | Recepción tardía de las informaciones de las áreas. | Probable (51%-75%) | 2 Moderado | Seguimiento a las áreas con el involucramiento de la máxima autoridad, sensibilizar a las áreas respecto a la importancia de la remisión oportuna de las informaciones solicitadas.
|  |  | Informes de evaluación trimestral de la Planificación Operativa Anual elaborados y publicados | 4 | Informe de evaluación trimestral elaborado y publicado en el portal institucional | Todas las áreas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
DIPyD.3.1 | Actividad Periodo | 1. Actualizar y remitir, a las áreas organizaciones, herramientas de monitoreo y evaluación del POA.
DIPyD.3.2 |  | 2. Brindar asistencia técnica a las áreas organizacionales, sobre los insumos recibidos.
DIPyD.3.3 |  | 3. Revisar y validar las matrices de monitoreo y evaluación.
DIPyD.3.4 |  | 4. Elaborar los reportes e informes de monitoreo y evaluación POA.
DIPyD.3.5 |  | 5. Socializar y/o publicar en el portal institucional los informes elaborados.
DIPyD.4.0 | Aplicación de encuestas de satisfacción ciudadana. Se refiere a la aplicación de instrumentos para conocer la satisfacción ciudadana de los usuarios externos respecto a los servicios ofrecidos por el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) en cumplimiento de los indicadores 01.6 y 01.7 del SISMAP. |  | Planeación de la Encuestas de Satisfacción. | 1 | Solicitud de Asistencia Técnica | División de Planificación y Desarrollo (DIPyD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No tener participación en los servicios para la aplicación de los cuestionarios | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Designación de responsable de aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana en los servicios que ofrecemos
DIPyD.4.1 | Actividad Periodo | 1. Recibir del MAP Taller de Socialización de la Resolución Nro. 03-2019 que ordena el proceso de elaboración de encuestas de satisfacción ciudadana.
DIPyD.4.2 |  | 2. Coordinación con la Dirección Técnica para establecer y definir el proceso a seguir para la aplicación de la encuestas de satisfacción ciudadana.
DIPyD.4.3 |  | 3. Asignación de responsable de aplicación de la encuesta para enviar correo de solicitud de asistencia técnica al MAP.
DIPyD.4.4 |  | 4. Recepción de modelos de referencia y metodología del analista del MAP para la aplicación de la encuesta . | Encuestas de Satisfacción Ciudadana Aplicada. |  | Informe de los Resultados / Plan de Acción | Dirección Técnica (DT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | No tener clasificados la cantidad de solicitudes de servicios para el cálculo de la muestra del Índice de Satisfacción de Usuarios: Servicios Presenciales, Servicios Virtuales y Servicios a Usuarios Institucionales |  |  | Cantidad de solicitudes de servicios clasificados en Presenciales, Virtuales e Institucionales por sucursales
DIPyD.4.5 |  | 5.Remisión de la ficha técnica y la programacióna de la encuesta a la analista del MAP asignada que dará el visto bueno para el inicio del proceso.
DIPyD.4.6 |  | 6. Iniciación del trabajo de campo de la encuestas de satisfacción ciudadana.
DIPyD.4.7 |  | 7. Remisión al MAP de informe de resultados indice de satisfacción antes del 30 de junio de cada año.
DIPyD.4.8 |  | 8. Enviar base de datos de la encuesta al MAP .
DIPyD.4.9 |  | 9. Elaborar y remitir al MAP plan de acción de la encuesta .
DIPyD.4.10 |  | 10. Dar seguimiento que ambos indicadores sean actualizados en el SISMAP.
DIPyD.5.0 | Revisión de la alineación entre los acuerdos de desempeño y planificación operativa de cada área. Consiste en el proceso de verificación y aseguramiento de la apropiada alineación entre los acuerdos de desempeño de los servidores en las distintas áreas y la planificación operativa correspondiente. |  | Porcentaje de acuerdos de desempeño revisados en torno a la alineación con la planificación operativa del área correspondiente | 100% | Porcentaje de acuerdos de desempeño revisados | DRRHH, todas las áreas | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | Retraso de DRRHH para dar inicio al proceso; poca receptividad de las áreas en la identificación de los indicadores de los acuerdos de desempeño; remisión tardía de los acuerdos. | Probable (51%-75%) | 2 Moderado | Comunicación continua con DRRHH; orientación y seguimiento a las áreas para la identificación de los indicadores de cada acuerdo de desempeño acorde a las metas programadas en el POA.
DIPyD.5.1 | Actividad Periodo | 1. Verificación de la alineación de los acuerdos de desempeño de la evaluación del personal con los POA de cada área.
DIPyD.5.2 |  | 2. Validación de los acuerdos y remisión a la DRRHH.
DIPyD.6.0 | Memoria institucional de rendición de cuentas 2022 elaborada de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de la Presidencia (MIINPRE). Consiste en la elaboración de un documento que recopila de manera sistemática el logro de los objetivos institucionales de acuerdo a los lineamientos determinados por el MINPRE. |  | Memoria de rendición de cuentas elaborada de acuerdo a los lineamientos del MINPRE | 1 | Memoria institucional elaborada | Todas las áreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
DIPyD.6.1 | Actividad Periodo | 1. Gestión de la solicitud de insumos para la memoria del CONAPOFA.
DIPyD.6.2 |  | 2. Adecuación de los requerimientos acorde a la guía establecida para la solicitud de las memorias del MINPRE.
DIPyD.6.3 |  | 3. Seguimiento y asistencia técnica a las distintas áreas del Consejo.
DIPyD.6.4 |  | 4. Depuración y compilación de los insumos recibidos para el informe.
DIPyD.6.5 |  | 5. Remisión de la memoria institucional al MINPRE.
DIPyD.7.0 | Diccionario básico de competencias del manual de clasificación y descripción de cargos del Consejo Nacional de Población y Familia. Consiste en la elaboración del diccionario de competencias y comportamientos a ser implementado en el CONAPOFA en el ámbito de la Ley Núm. 41-08 dentro del marco de las normativas vigentes, partiendo de las modificaciones en el manual de cargos validadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP). |  | Diccionario de competencias elaborado | 100% | competencias definidas | DIPyD/ DRRHH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Retraso en la aprobación del documento por el MAP. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Seguimiento continuo de las áreas involucradas.
DIPyD.7.1 | Actividad Periodo | 1. Revisión documental y redacción del documento.
DIPyD.7.2 |  | 2. Presentación de la propuesta al analista designado para validación.
DIPyD.7.3 |  | 3. Integración de los cambios en el documento para a remitir.
DIPyD.7.4 |  | 4. Remitir el documento al MAP para revisión y observaciones.
DIPyD.7.5 |  | 5. Realizar ajustes sugeridos por MAP a documento remitido.
DIPyD.8.0 | Documentación de Procesos Institucionales. Consiste en la elaboración de politicas y procedimientos que se llevan a cabo, permitiendo una visión sistemática de todos los productos y las actividades del Consejo. |  | Documentación trabajadas por el Analista de Desarrollo Institucional a solicitud de otras áreas. | 20% | Procedimientos Levantados | Las áreas solicitantes del CONAPOFA. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dificultad al momento de obtener las informaciones fruto de los procesos al momento de los levantamientos. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Reuniones de sensibilización e involucramiento del personal a cargo de los procesos que son levantados.
DIPyD.8.1 | Actividad Periodo | 1. Documentación de procesos estratégicos, claves y de soporte.
DIPyD.8.2 |  | 2. Diseño y estandarización de documentos.
DIPyD.8.3 |  | 3. Implementación y actualización continua.
DIPyD.9.0 | Coordinación para actualización de autoevaluación CAF y plan de mejora continua. Consiste en la actualización de la autoevaluación CAF haciendo de ella una metodología que permita el mejoramiento de la gestión de calidad institucional e identifique a través del autodiagnóstico los puntos fuerte y las áreas de mejoras del Consejo. |  | Guía CAF e informe avance plan de mejora actualizados. | 2 | Informe avance plan de mejora elaborados y remitidos. | Ministerio de Administración Pública, todas las áreas del CONAPOFA, Comité de Calidad. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retrasos en los trabajos a ser realizados por las áreas que suplen la información. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Coordinación permanente con el comité de calidad.
DIPyD.9.1 | Actividad Periodo | 1. Actualización de la guía de autoevaluación.
DIPyD.9.2 |  | 2. Remisión de autoevaluación MAP.
DIPyD.9.3 |  | 3. Elaboración e implementación del plan para la mejora continua.
DIPyD.9.4 |  | 4. Redacción informes de seguimiento a la implementación del plan de mejora.
DIPyD.9.5 |  | 5. Elaboración y actualización acuerdo de desempeño institucional (EDI, decreto 273-13).
DIPyD.10.0 | Actualización Carta Compromiso al Ciudadano. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por la institución en los servicios prestados externamente. |  | % cumplimiento de Plan de trabajo | 1 | Carta compromiso al ciudadano elaborado | Dirección Técnica, DIPyD, Comité de Calidad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Poco interés por parte de las áreas en completar formulario de registro de los servicios | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Sensibilización y motivación permanente a los involucrados en el proceso para responder a los requerimientos; establecimiento de compromisos de mejora.
DIPyD.10.1 | Actividad Periodo | 1. Coordinación con la Dirección Técnica oara actualización de la documentación carta compromiso.
DIPyD.10.2 |  | 2. Redefinir atributos servicio comprometido.
DIPyD.10.3 |  | 3. Elaboración y socialización de reportes sobre atributos comprometidos.
DIPyD.10.4 |  | 4. Establecimiento de planes de mejoras.
DIPyD.10.5 |  | 5. Solicitud de la carta de aprobación al MAP.
DIPyD.10.6 |  | 6. Lanzamiento de la versión aprobada.
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRRHH)
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2021) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto
DRRHH.1 | Clima Laboral Gestionado Consiste en el diseño y ejecución de un plan de acción para la gestión del clima laboral institucional que responda a los resultados de la encuesta implementada |  | 80% del Plan de acción de clima laboral ejecutado | 60% | Plan de acción elaborado, informes de seguimiento y configuración en el sistema | Todas las áreas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Poca participación de los colaboradores en la encuesta. Limitación de recursos. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Elaborar una campaña de motivación. Asegurar que el plan de acción se ajuste al presupuesto aprobado. | Nota: La ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 11 -Investigacion, planificación y asesoría de la población en acción común (RD$1,297,400.00).
DRRHH.1.1 | Actividad Periodo | 1. Ejecutar el plan de acción |  |  | Informes de seguimiento a la implementación del plan de acción
DRRHH.2 | Programa de Desarrollo de Personal Implementado Se refiere a la implementación de un programa de capacitación que responda a las necesidades de desarrollo y crecimiento de los colaboradores |  | 90% del programa de capacitación ejecutado | 50% | Plan de Capacitación Implementado (capacitaciones impartidas) | Div. RR.HH. / Todas las áreas | 100% | 20% | 30% | 25% | 25% | Poco interés por parte del colaborador. Falta de presupuesto. | Remoto (0-25%) | 2 Moderado | Asegurar los recursos financieros en la planificacion RR.HH., establecer un mínimo de nota aprobatoria para que el curso sea pagado 100% por la institución.
DRRHH.2.1 | Actividad Periodo | 1. Levantamiento de detección de necesidades |  |  | Reporte de las necesidades identificadas
DRRHH.2.2 |  | 2. programa de capacitación alineado con el INAP |  |  | Programa de capacitación diseñado e implementado
DRRHH.3 | Competencias elaboradas y perfiles de cargos implementados Se refiere al análisis y definición de las competencias a ser elaborado el Diccionario por competencia de la institución así como la implementación de los cambios realizados en el manual de perfiles, garantizando alineación según las necesidades actuales de los puestos y de la institución. |  | Diccionario de Competencias elaborado y perfines de cargos implementado | 0 | Diccionario por Competencias | RR.HH./Director Ejecutivo | 100% | 0% | 20% | 20% | 60% | La tardanza o no aprobación por parte de la direccion. | Probable (51%-75%) | 2 Moderado | Hacer concientización al director sobre las nomenclatura de los cargos.
DRRHH.3.1 | Actividad Periodo | 1. Definir las competencias para cada cargo por grupo ocupacional |  |  | Reporte del levantamiento de las competencias
DRRHH.3.2 |  | 2. Implementación del manual de cargo alineado con la nómina |  |  | Auditoria del sistema de nomina vs el manual de cargo
DRRHH.4 | Servicios internos mejorados Consiste en el análisis y revisión de los servicios internos de la divicion (procesos y procedimientos) a fin de proponer mejoras |  | Cantidad de Levantamiento de NOBACI de precesos y procedimientos de RR.HH. desarrollados |  | Proceso de subsistema de RR.HH. Desarrollados | RR.HH./PyD/ DIR. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Poco levantamiento de las informaciones de cada área. Falta de recursos. | Probable (51%-75%) | 2 Moderado | Formular un plan en consecuencia asegurar la disponibilidad de recursos del levantamiento de los precesos para manual de politicas y procedimientos.
DRRHH.4.1 | Actividad Periodo | 1. Levantamiento de informacion de los precesos y procedimientos (subsistemas) de RR.HH. |  |  | Formularios digitalizados
DRRHH.4.2 |  | 2. Digitalización información de los procesos y disponibilidad de la información |  |  | Procesos de subsistemas elaborados
DRRHH.5 | Cultura Organizacional promovida Consiste en la definición e implementación de los patrones del comportamiento individual y de relaciones interpersonales, que todos juntos reflejan el significado no reconocido de la vida organizacional. |  | Programa implementado |  | Documento que establezca los pilares, valores y comportamientos deseados. | Todas las áreas | 100% | 25% | 75% | 0% | 0% | Bajo involucramiento de los lideres de la organización | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Establecer un plan de comunicación y retroalimentación con los viceministros y directores
DRRHH.5.1 | Actividad Periodo | 1. Definición Cultura Institucional CONAPOFA
DRRHH.5.2 |  | 2. Implementación de un programa de concientización
DRRHH.5.3 |  | 3. Diseñar material de comunicación interna que promueva la nueva cultura
DRRHH.6 | Evaluación de Desempeño coordinada Hace referencia a la revisión, y mejora del proceso de Evaluación de Desempeño por resultados y competencias |  | Cantidad de acuerdos de desempeño realizados y evaluados | 85% | Informe con los resultados de la Evaluación de desempeño | RR.HH. | 100% | 55% | 10% | 10% | 25% | Baja participación de los colaboradores | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Capacitación a los evaluadores. Campaña motivación
DRRHH.6.1 | Actividad Periodo | 1. implementar el componente por competencias a las evaluaciones
DRRHH.6.2 |  | 2. Coordinar el procesos de realización y posterior evaluación de los acuerdos de desempeño
DRRHH.6.3 |  | 3. Socializar con los colaboradores la incorporacion de las competencias a las evaluaciones | Números de colaboradores concientizados |  | Registro de participantes
DRRHH.7 | Programa de Responsabilidad Social Consiste en el desarrollo de practicas de responsabilidad social, a través de la identificación y selección de una causa de interés social en la que podamos contribuir. |  | Prácticas de responsabilidad social Implementada | 100% | Informe sobre las actividades realizadas y su impacto social | RR.HH / Dirección Técnica | 100% | 0% | 50% | 10% | 40% | Falta de apoyo del personal. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Definir con claridad los objetivos del programa para poder seleccionar la causa correcta.
DRRHH.7.1 | Actividad Periodo | 1. Analizar y seleccionar una causa social
DRRHH.7.2 |  | 2. Definir y realizar dos actividades que contribuyan a la causa social identificada
DRRHH.8 | Programa de Integración para el balance del trabajo en la familia Se refiere al desarrollo y ejecución de actividades que fomenten la integración entre los colaboradores y con sus familiares |  | Cantidad de actividades de realizadas | 0 | Fotos, listado de participación cronogramas de desarrollo de actividades | RR.HH / Dirección Técnica | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Establecer una alternativa para cada actividad que sea virtual. Para cada actividad establecer el debido protocolo COVID-19.
DRRHH.8.1 | Actividad Periodo | 1. Dar seguimiento a los eventos familiares en el mes de la familia
DRRHH.8.2 |  | 2. Información sobre guarderías o cuidos de niños
DRRHH.9 | Reconocimiento laboral Consiste en reconcer el logro de resultados de los colaboradores en el cumplimiento de las metas institucionales |  | Cantidad de Servidores Reconocidos | 15% | pergamino de reconocimiento | Todas las areas | 75% | 0% | 20% | 20% | 40% |  |  |  | Campaña motivación. Precisar con claridad el objetivo del Reconocimiento, motivar las areas a seleccionar los colaboradores correctos.
DRRHH.9.1 | Actividad periodo | 1. Establecer un programa de reconocimiento mensual y anual
DRRHH.10 | Equidad y género Consiste que hombre y mujer tengan las mismas igualdad de derechos y oportunidades sin ninguna discriminacion, que tantos hombres como mujeres son iguales ante la ley, pero también igualdad de deberes y responsabilidades. |  | Cantidad de Servidores distribuidos por género | 5% | Proceso de incorporación, promoción y ascensos en el sistema de carrera | Supervisores de áreas / Director Ejecutivo/ Recursos Humanos | 14% | 0% | 7% | 7% | 0% | Bajo involucramiento de los lideres de la organización |  |  | Establecer campaña de motivación a los directores de la institución a fomentar la implementacion de este proceso para cumplir con lo que establece la ley.
DRRHH.10.1 | Actividad periodo | 1. Promoción y ascensos sin distinción de que sea hombre o mujer
DRRHH.10.2 |  | 2. Adecuación de rampa para personas con discapacidad
DRRHH.11 | Colaboración y Trabajo en Equipo Consiste en una cultura organizativa de integración para alcanzar los objetivos comunes, o metas |  | Cantidad de Servidores capacitados en la institución | 0% | Empleados Multifuncionales | Todas las Áreas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Poco interés por parte del colaborador. Falta de presupuesto. |  |  | Establecer una alternativa para cada cronograma de capacitacion, que sea virtual. Para cada actividad establecer el debido protocolo COVID-19.
DRRHH.11.1 | Actividad periodo | 1.Programa de capacitación |  |  | Fotos, registro de participación cronograma de desarrollo de capacitación
DRRHH.12 | Sistema de beneficio y Compensacion Se refiere a la remuneracion y condiciones favorables que recibe un colaborador, a cambio de realizar su trabajo. Pueden ser: de tipo económico (salarios y bonos) beneficios en especie (estacionamiento o transporte, cursos etc.) |  | Cantidad de Servidores con un sistema de beneficio y compensacion implementado | 0% | Escala salarial alineada a la Ley No.105-13, por grupo ocupacional aprobada por el MAP. | Dirección Ejecutiva /Dirección Adm. Y Finan. / Div. RR.HH. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | No aprobar la instancia correspondiente el presupuesto solicitado para dicho fines.Falta de presupuesto.
DRRHH.12.1 | Actividad periodo | 1.Implementar escala salarial porcentualmente por grupo ocupacional
DRRHH.12.2 |  | 2.Gestionar expedientes para pagos de incentivos
DRRHH.12.3 |  | 3.Implementar un sistema de compensación equitativo a los colaboradores.
DIVISIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | Producto Descripción |  | Unidad de Medida | Línea Base (año 2021) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto
TIC.1. | Requerimientos de Uso de las TIC Evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de dichos recursos. |  | % de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 3 meses | 100% | Sistema de Monitorio Sisticge (Carga de evidencias o pruebas) | Todas las áreas del CONAPOFA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos suministrados y obtenidos | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Monitoreo y seguimiento, para la remisión oportuna de la información | Nota: La ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 11 -Investigacion, planificación y asesoría de la población en acción común (RD$1,066,000.00).
TIC.1.1 | Actividad Periodo | 1.- Revisar y monitorear que se mantenga en orden y en pie todos los avances y procesos.
TIC.1.2 |  | 2.-Dar seguimiento a los sistemas de portales y sub-portales.
TIC.1.3 |  | 3.-Reportar una solucion o un avance al sistema.
TIC.2. | Implementación de e-Gob Evalúa el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos para la implementación y seguimiento de estándares y mejores prácticas tanto nacionales como internacionales, presencia web institucional, transparencia, datos abiertos, interoperabilidad e interacción con el ciudadano a través de las redes sociales. |  | % de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 3 meses | 100% | Sistema de Monitorio Sisticge (Carga de evidencias o pruebas) | Todas las áreas del CONAPOFA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos suministrados y obtenidos | Poco probable (26-50%) | 3 Grave | Monitoreo y seguimiento, para la remisión oportuna de la información a ser publicada
TIC.2.1 | Actividad Periodo | 1.- Dar seguimiento a los sistemas de portales y sub-portales.
TIC.2.2 |  | 2.- Dar seguimiento a las áreas para el suministro de las informaciones.
TIC.2.3 |  | 3.- Actualizar el Sub Portal de Transparencia, Portal y Presencia a las Páginas Web`s (Facebook, Instagram,Twitter).
TIC.2.4 |  | 4. - Dar Seguiento con los avances de y publicaciones de las redes y noticias de la Presidencia y Comunicaciones.
TIC.3. | Gobierno Abierto y e-Participación Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas, utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho; además de la publicación de datos abiertos por parte de las instituciones y el cumplimiento con la normativa NORTIC A3. |  | % de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 3 meses | 100% | Sistema de Monitorio Sisticge (Carga de evidencias o pruebas) | Todas las áreas del CONAPOFA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos suministrados y obtenidos | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Monitoreo y seguimiento, de las solicitudes
TIC.3.1 | Actividad Periodo | 1. - Dar seguimiento a los sistesmas de comunicaciones; tales como solicitudes de Servicios de Portal, Whatsapp, Facebook e Instagram.
TIC.3.2 |  | 2.- Realizar un reporte de solicitudes y destinatarios de las solicitudes recibidas a través de los medios.
TIC.3.3 |  | 3. - Dar seguimiento de las solicitudes en proceso, finalizadas o entregadas al departamento correspondiente.

## Dirección Técnica
| PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 | [13 empty] | Código: FO-DPyD-003
Fecha de Emisión: 23/03/2021
| DIRECCION TECNICA | [13 empty] | Versión: 1
Página: 1 de 1
Cantidad de Productos | [5 empty] | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Ejecución de Metas 1T, 2021 | Ejecución de Metas 2T, 2021
Poco probable (26-50%) | [7 empty] | Metas Ejecutadas | Metas Ejecutadas
Probable (51%-75%) | [7 empty] | Metas No Ejecutadas | Metas No Ejecutadas
Muy Probable (76%-100%)
Impacto
1 Insignificante
2 Moderado
3 Grave
4 Catastrófico
DIRECCION TECNICA (DT)
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2021) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto
DT.1 | Investigación, planificación y asesoría de la población y familia. |  | Número de participantes y total de empleados integrados | 100% | Registro de mesa de trabajo y minutas de las actividades. Recursos humanos informados y actualizados en sus áreas de trabajo. Acuerdos interinstitucionales. Fotos y videos. | Dirección Técnica (DT) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Voluntad Política |  |  | Monitoreo para el cumplimiento de las metas | Nota: La ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 11 -Investigacion, planificación y asesoría de la población en acción común (RD$17,827,957.45).
Responsable de la elaboración de las políticas relacionadas con la planificación demográfica y de la familia para integración de los organismos de desarrollo municipales identificando las necesidades y demandas de grupos poblacionales específicos (adolescentes, envejecientes y otros grupos vulnerables) , a través de convenios de cooperación técnica y así fortalecer la institución con reglamentos, tecnologías y recursos humanos garantizando el cumplimiento de la misión.
DT.1.1 | Actividad Periodo | 1. - Coordinación de reuniones con las entidades involucradas.
DT.1.2 |  | 2.- Apoyar las áreas en la planificación de sus actividades.
DT.1.3 |  | 3. - Elaborar acuerdos interinstitucionales.
IADD.2 | Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficas y de salud para mejora del nivel de la planificación poblacional y de familia. |  | Número de Propuestas y / o informes elaborados | 0 | Documento de Anteproyecto elaborado. Encuestas levantamiento de información. Informe final. | Departamento de Investigación, Análisis y Divulgación Demográfica (IADD) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Recolección de los datos en tiempo oportuno | Poco probable (26-50%) | 3 Grave | Monitoreo y seguimiento, de los procesos
Obtener información de la población capacitada a fin de determinar el nivel sociodemografico y nivel de conocimiento de los temas que desarrolla la institución. Además de elaborar propuestas de investigación que generen información confiable, oportuna y necesaria para analizar las problematicas que afectan el desarrollo de la sociedad dominicana.
IADD 2.1 | Actividad Periodo | 1.- Reuniones de coordinación con el equipo técnico con respecto a la problemática a investigar.
IADD.2.2 |  | 2.-Revisión bibliográfica relacionada al tema.
IADD.2.3 |  | 3.-Elaboración de anteproyecto. Socialización y presentación de anteproyecto a las autoridades de la institución.
IADD.2.4 |  | 4.- Elaboración de instrumento para recolección de la información.
IADD.2.5 |  | 5.- Elaboración de informe y divulgar los resultados.
ECP.3 | Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativas. |  | Porcentaje de Personas Capacitadas | 1.456 | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física Financiera. | Departamento de Educación, Comunicación y Promoción (ECP) | 2.068 | 554 | 600 | 490 | 424 | Atraso en dar respuestas a las solicitudes | Poco probable (26-50%) | 3 Grave | Monitoreo y seguimiento, para el cumplimiento de las metas
Promover la participación de niños, niñas y adolescentes, padres y madres, comunidades, institutciones y gobiernos locales como actores comprometidos en la construcción de una educación de calidad en valores.
ECP.3.1 | Actividad Periodo | 1.- Recibir y dar respuestas a las solicitudes.
ECP.3.2 |  | 2.-Coordinación de las actividades con la entidad solicitante.
ECP.3.3 |  | 3.-Ejecución de las actividades y elaboración de informes trimestrales.
ECP.4 | Fortalecer la creación de espacios y escenarios para capacitar a forjadores de opinion, tomadores de decisiones y segmentos poblacionales relacionados con temas de población y desarrollo. |  | Porcentaje de tomadores de decisiones capacitados y sensibilizados | 0 | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuestas sociodemográfica y de Satisfacción, Informe anual de Ejecución, Evaluación Física Financiera. | ECP / SSR / IADD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Monitoreo para el cumplimiento de las metas
ECP.4.1 | Actividad Periodo | 1. - Coordinación con las autoridades municipales y representantes civiles.
ECP.4.2 |  | 2.- Ejecución y evaluación de las capacitaciones.
ECP.4.3 |  | 3. -Elaborar informe anual y divulgar los resultados.
ECP.5 | Fortalecimiento interinstitucional. |  | Porcentaje de personas capacitados y sensibilizados | 0 | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física Financiera. | Departamento de Educación, Comunicación y Promoción (ECP) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Monitoreo para el cumplimiento de las metas
Consiste en coordinar como agentes multiplicadores con el Consejo Nacional de Drogas (CND) las capacitaciones sobre Prevención de Sustancias Iícitas.
ECP 5.1 | Actividad Periodo | 1.- Recibir y dar respuestas a las solicitudes.
ECP 5.2 |  | 2.-Coordinación de las actividades con la entidad solicitante.
ECP 5.3 |  | 3.-Ejecución de las actividades y elaboración de Informes Trimestrales.
ECP.7.2 |  | 2.-coordinación de las actividades con la entidad solicitante.
ECP.7.3 |  | 3.-Ejecución de las actividades y elaboración de Informes Trimestrales..
[8 empty] | Ejecución de Metas 1T, 2021 | Ejecución de Metas 2T, 2021
Poco probable (26-50%) | [7 empty] | Metas Ejecutadas | Metas Ejecutadas
Probable (51%-75%) | [7 empty] | Metas No Ejecutadas | Metas No Ejecutadas
Muy Probable (76%-100%)
Impacto
1 Insignificante
2 Moderado
3 Grave
4 Catastrófico
SSR.6 | Personas capacitadas y sensibilizadas de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva. |  | Porcentajes de Personas Capacitadas y Sensibilizadas | 2136 | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física Financiera. | Departamento de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) | 2.655 | 564 | 750 | 586 | 755 | Atraso en dar respuestas a las solicitudes | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Monitoreo y seguimiento, para el cumplimiento de las metas
Sensibilizar a la población de las provincias con mayor tasa de pobreza (Elías Piña, Bahoruco, Monte Plata, San Juan de la Maguana y El Seibo) en salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos en la adolescencia e Infeciones de transmision sexual (ITS), VIH y SIDA.
SSR.6.1 | Actividad Periodo | 1.- Recibir y dar respuestas a las solicitudes.
SSR.6.2 |  | 2.-Coordinación de las actividades con la entidad solicitante.
SSR.6.3 |  | 3.-Ejecución de las actividades y elaboración de Informes Trimestrales.
SSR.7 | Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminucion de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género. |  | Porcentaje de Hombres y Mujeres Sensibilizados | 22 | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física Financiera. | Departamento de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) | 20 | 3 | 6 | 5 | 6 | Atraso en dar respuestas a las solicitudes | Poco probable (26-50%) | 3 Grave | Monitoreo y seguimiento, para el cumplimiento de las metas
Contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar y de género, mediante acuerdos interinstitucionales con atención a los segmentos poblacionales más vulnerables.
SSR.7.1 | Actividad Periodo | 1.- Recibir y dar respuestas a las solicitudes.
SSR.7.2 |  | 2.-Coordinación de las actividades con la entidad solicitante.
SSR.7.3 |  | 3.-Ejecución de las actividades y elaboración de informes trimestrales.
SSR.8 | Fortalecer el Sector Salud con las capacitaciones a los Promotores de Salud las provincias con mayor tasa de pobreza (Elías Piña, Bahoruco, Monte Plata, San Juan de la Maguana y El Seibo). |  | Porcentaje de promotores capacitados y sensibilizados | 0 | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física Financiera. | Departamento de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Monitoreo para el cumplimiento de las metas
SSR.8.1 | Actividad Periodo | 1. - Coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP).
SSR.8.2 |  | 2.- Ejecución y evaluación de las capacitaciones.
SSR.8.3 |  | 3. - Elaborar informe trimestral.

## Dirección Administrativa
| PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 | [13 empty] | Código: FO-DPyD-003
Fecha de Emisión: 23/03/2021
| DESPACHO DEL DIRECTOR | [13 empty] | Versión: 1
Página: 1 de 1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (DAF)
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2021) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto
DAF.1.0 | Plan Anual de Compras (PACC) ejecutado Se refiere a la planificación de los procesos de compras y contrataciones del CONAPOFA durante el año 2022 con el objetivo de eficientizar el abastecimiento de la institución y cumplir con las normativas vigentes. |  | Proceso de planificación establecido | 15% | Planificación de compras | Dirección Administrativa y Financiera (Sección de Compras) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cambio en las prioridades y necesidades de las áreas Incumplimiento de los suplidores Retraso en pagos a los suplidores | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Seguimiento trimestral a la ejecución del PACC, contacto con los suplidores y seguimiento a los pagos | Nota: La ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 11 -Investigacion, planificación y asesoría de la población en acción común (RD$8,651,500.00).
|  |  | Procesos de compras publicados | 15% | Publicación de procesos
|  |  | Contrataciones gestionadas | 20% | Gestión de procesos |  |  |  | 100%
|  |  | Contratos del estado actualizados | 30% | Administración de contratos |  |  |  | 100%
|  |  |  | 20% | Compra a MiPYMES y Mujeres
DAF.1.1 | Actividad Periodo | 1. Costeo de bienes y servicios del CONAPOFA.
DAF.1.2 |  | 2. Ejecución y monitoreo del Plan Anual de Compras.
DAF.1.3 |  | 3. Evaluación de proveedores y contrataciones según cronograma.
DAF.1.4 |  | 4. Evaluación y Publicación de procesos.
DAF.2.0 | Gestión de las solicitudes de pagos de las órdenes de compras generadas. Consiste en dar respuesta oportuna a los requerimientos de solicitudes de pago de órdenes de compra del CONAPOFA, honrando los tiempos establecidos en las normativas vigentes. |  | Número total de solicitudes procesadas oportunamente | 100% | Reporte del sistema generados | Dirección Administrativa Financiera | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recepción de facturas con diversos errores en forma, datos o parámetros | Poco probable (26-50%) | Moderado | Gestión oportuna de las facturas, creando una holgura de tiempo para imprevistos
DAF.2.1 | Actividad Periodo | Recepción y gestión de expediente de solicitud de pago.
DAF.2.2 |  | Revisión y validación de preventivo previo a la solicitud de pago.
DAF.3.0 | Plan de mantenimiento de vehiculos institucionales Se refiere a la planificación de un conjunto de acciones preventivas (mantenimiento) y correctivas (reparación), a fin de cumplir con objetivos de disponibilidad, fiabilidad y uso de equipos de transporte del CONAPOFA. |  | Nivel de cumplimiento del mantenimiento y reparación de equipos de transportes | 100% | Control de verificación del mantenimiento | Dirección Administrativa y Financiera | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Retraso en el mantenimiento por cambio de las prioridades del área | Poco probable (26-50%) | Moderado | Reprogramación de las metas establecidas acorde a las prioridades, check-list de seguimiento
DAF.3.1 | Actividad Periodo | Mantenimiento y reparación de equipos de transportes, según corresponda por uso.
DAF.3.2 |  | Limpieza de equipo de transporte
DAF.4.0 | Servicio de transportación gestionado Consiste en dar respuesta oportuna a los requerimientos de solicitudes de transportación del CONAPOFA, manteniendo la disponibilidad de equipos de transportes, y estableciendo una gestión que reduzca los costos de operación |  | Reporte trimestral de solicitudes de transporte elaborado | 100% | Oficio de solicitud de transporte Listado de asignación de choferes Listado de rutas | Dirección Administrativa y Financiera | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ausencia de choferes y unidades disponibles | Poco probable (26-50%) | Moderado | Llevar a cabo una asignación de vehículos efectiva a los choferes con el mantenimiento oportuno de las unidades
DAF.4.1 | Actividad Periodo | Talleres de capacitación personal de transportación en servicio al cliente, educación vial, trabajo en equipo, etc.
DAF.4.2 |  | Uniformar al personal de transportación.
DAF.5.0 | Servicios generales gestionado Consiste en la guía, control y vigilancia del personal que administra el suministro de materiales, así como el servicio de limpieza brindado a las áreas físicas del CONAPOFA velando por la seguridad de las áreas, el buen estado de los equipos y el mobiliario de la institución. |  | Reporte de limpieza actualizado | 4 | Tableros de control de limpieza escaneados | Dirección Administrativa y Financiera (Servicios Generales) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Falta de suministro de productos de limpieza | Poco probable (26-50%) | Moderado | Rectificar inventario de insumos
DAF.5.1 | Actividad Periodo | Realizar labores de supervisión y generar reporte de las labores de limpieza, a través de tableros de control de limpiezas de las áreas y los baños.
DAF.5.2 |  | Capacitación de personal de servicios generales ( Cursos y talleres )
DAF.5.3 |  | Adecuación del personal de limpieza
DAF.6.0 | Inventario de activo fijo actualizado Hace referencia a las labores de identificación, registro y descarga de los activos fijos propiedad de CONAPOFA con la finalidad controlar las adquisiciones de los activos y todos aquellos aspectos que tienen que ver con su manejo, dentro del marco legal de la ley, las normas técnicas de control interno . |  | Reportes actualizados | 100% | Reporte de inventario de activo fijo generado por el SIAB | Dirección Administrativa y Financiera (Departamento de Contabilidad) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ausencia o desperfecto en la máquina codificadora | Poco probable (26-50%) | Moderado | Gestión oportuna y eficiente de la máquina codificadora
DAF.6.1 | Actividad Periodo | Recepción apropiada de activo fijo
DAF.6.2 |  | Codificación de activo fijo en el Consejo
DAF.6.3 |  | Regristrar los mobiliarios y equipos en el Sistema de Administración de Bienes
DAF.6.4 |  | Descargo de los activos fijos obsoletos
DAF.6.5 |  | Enviar inventario anual de mobiliarios y equipos al 31 diciembre a la Dirección General de Bienes Nacionales
DAF.7.0 | Correspondencias del CONAPOFA debidamente tramitadas Recepción y trámite oportunos de las correspondencias del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA). |  | Número total de comunicaciones distribuidas oportunamente | 100% | Reporte del registro record | Dirección Administrativa y Financiera (Correspondencia) Todas las áreas del CONAPOFA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Correspondencia no entregada al área por imprevistos en personal de mensajería | Poco probable (26-50%) | Moderado | Monitoreo continuo de la mensajería del CONAPOFA
DAF.7.1 | Actividad Periodo | Recepción de correspondencia
DAF.7.2 |  | Tramitación de correspondencias del CONAPOFA
DAF.7.3 |  | Archivo y control de documentación
DAF.8.0 | Presupuesto financiero formulado y ejecutado Hace referencia al proceso de análisis de las partidas presupuestarias asignadas a las distintas dependencias del del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA). para el desarrollo de sus actividades reglamentarias para la consecución de los objetivos institucionales. |  | Cantidad de Productos con asignación presupuestaria registrados en el SIGEF | 100% | Reportes del SIGEF | Dirección Administrativa y Financiera (Sección de Presupuesto) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema | Probable (51%-75%) | 3 Grave | Dar seguimiento con las áreas sobre la información oportuna y correcta con el reporte de las fallas | Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales (RD$739,740,915).
DAF.8.1 | Actividad Periodo | Recopilar las informaciones de requerimiento de presupuesto de las áreas del CONAPOFA.
DAF.8.2 |  | Analizar la información sobre los requerimientos de las áreas para su producción física del período.
DAF.8.3 |  | Distribuir el presupuesto entre cada producto por auxiliar de la UE 0001 en el SIGEF (programación financiera de los gastos)
DAF.8.4 |  | Solicitar a DIGEPRES la asignación de las cuotas de compromisos y de pagos (para disponibilidad de fondos y poder cumplir con los pagos) | [5 empty] | 1
DAF.8.5 |  | Elaborar los preventivos que certifican la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios, según las normativas vigentes para el cumplimiento de la misma. | [5 empty] | 1
DAF.8.6 |  | Elaborar los compromisos que certifican la existencia de cuota para realizar los pagos a los proveedores, según dlas normaivas y así garantizar que los fondos se utilicen para los fines aprobados | [5 empty] | 1
DAF.8.7 |  | Elaborar el devengado y las órdenes de pago (libramientos) de los bienes y servicios adquiridos, su aprobación en el sistema y remitirlos a la CGR. | [5 empty] | 1
DAF.8.8 |  | Realizar ajustes presupuestarios (modificaciones) y de cuota de pago (correcciones a cuota de compromisos) acorde a las necesidades de las áreas en el SIGEF (para que los pagos se puedan ejecutar) (reprogramaciones de cuota). | [5 empty] | 1
DAF.8.9 |  | Elaborar reportes presupuestarios y remitirlos a las instancias que lo requieren
DAF.9.0 | Presupuesto Físico Financiero programado Proceso referente a los ajustes o cambios realizados a las partidas presupuestarias programadas en la formulación, acorde con los cambios surgidos en la planificación, según los organos rectores. |  | Presupuestos de productos terminales registrados en SIGEF | 100% | Matrices de programación registradas en el SIGEF | Dirección Administrativa y Financiera (Sección de Presupuesto) /DIPyD /DT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recepción de información tardía, errónea y fallas del sistema | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Dar seguimiento a las áreas y orientación para la información oportuna y correcta;
DAF.9.1 | Actividad Periodo | Elaborar una matriz con los montos presupuestarios vigentes de las áreas y solicitarles a estas las partidas a programar por trimestres
DAF.9.2 |  | Recopilar y revisar la información relativa a las partidas presupuestarias (ajustadas por las dependencias, según cambios en sus POAs formulados)
DAF.9.3 |  | Registrar la información en el sistema y generar los reportes correspondientes.
DAF.10.0 | Cuentas por Pagar gestionada Se refiere al procesamiento y registro de los compromisos económicos / deudas que contrae el CONAPOFA |  | Reportes de cuentas por pagar elaborados | 12 | Reportes de las cuentas por pagar | Dirección Administrativa y Financiera (Departamento de Contabilidad) /Unidad de Auditoría de la Contraloría (UAI) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Solicitudes de pago con errores y/o incompletas | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Realizar reuniones periódicas con la Dirección Administrativa y Financiera para la entrega completa y correcta de solicitudes de pago; revisar y analizar el proceso para ver la pertinencia de simplificarlo.
DAF.10.1 | Actividad Periodo | Elaborar las tramitaciones de las solicitudes de pagos
DAF.10.2 |  | Registrar la tramitación de los pagos realizados por libramientos en el sistemas
DAF.10.3 |  | Remitir documentación a la UAI-CGR, OAI y DIGECOG y darle seguimiento
DAF.11.0 | Informes elaborados y presentados Se refiere a la elaboración de todos los informes financieros del programa del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) para remitir a los organismos correspondietes. |  | Informes financieros elaborados | 100% | Informes actualizados y remitidos a los organismos correspondietes | Dirección Administrativa y Financiera (Departamento de Contabilidad) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fallas tecnológicas del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF); recepción tardía de las informaciones requeridas. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Reportar a la DAFI las fallas en el sistema; dar seguimiento a las otras instancias para la entrega oportuna de las informaciones requeridas
DAF.11.1 | Actividad Periodo | Preparar estados financieros semestralmente para subir al Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC) en formato PDF y Excel |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
DAF.11.2 |  | Preparar semestralmente para el portal de transparencia inventario de mobiliarios y equipos |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
DAF.11.3 |  | Preparar relación de ingresos y egresos trimestral al Ministerio de Salud Pública |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
DAF.11.4 |  | Preparar informes financieros para el portal de transparencia balance general y relación de ingresos y egresos mensual |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
DAF.11.5 |  | Preparar informes financieros mensual para el Ministerio de Hacienda |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
DAF.11.6 |  | Preparar trimestralmente informes financieros para el portal de transparencia relación de inventario de almacen |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
DAF.11.7 |  | Elaborar Informe de Rendición de Cuentas. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
DAF.12.0 | Retención de impuestos pagada y entregada Proceso referente a la presentación de retenciones de impuestos realizadas a proveedores y empleados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) incluye datos relativos a la nómina y a los suplidores. |  | Formularios remitidos a la DGII | 100% | Pantalla del sistema indicando comprobante de pago | Dirección Administrativa y Financiera (Departamento de Contabilidad) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Fallas en los sistemas informáticos |  |  | Presentar fisicamente
[13 empty] | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado
DAF.12.1 | Actividad Periodo | Enviar la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) formulario 606 de compras de bienes y servicios realizadas.
DAF.12.2 |  | Preparar Relacion con leyes y articulos para las deducciones y retenciones a los libramientos
DAF.12.3 |  | Verificar en el colector de Impuestos Internos el RNC y números de comprobantes fiscales de los proveedores sean correctos
DAF.12.4 |  | Registro de ingresos y egresos (Libramientos y Transferencias) en plantilla de excel
DAF.12.5 |  | Buscar en SIGEF las certificaciones de impuestos y cuentas bancarias de los proveedores
DAF.13.0 | Nóminas procesadas y Pagos a la TSS Hace referencia a la generación de archivos en el sistema de Adm. de Servidores Públicos (SASP) que contienen los datos de los empleados con salarios y deducciones) y a los pagos a la TSS de las retenciones realizadas al personal |  | Libramientos generados | 100% | Libramientos generados y entregados a las firmas responsables | Despacho del Director, Dirección Administrativa y Financiera, División de Recursos Humanos, UAI CGR, SASP MAP | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Fallas del sistema; retrasos en la recepción de las novedades; tardanza de la cuota de compromiso por parte de DIGEPRES y errores en las cuentas bancarias del personal (bloqueadas, inactivas, error en los montos, en los números y cuentas bancarias de nóminas en otras instituciones). Recesión de las certificaciones de no objeción por la Presidencia y Certificación de cargo del MAP, retrasos en la Contraloría, falta de apropiación y cuotas. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Reportar fallas a la División de . Tecnología CONAPOFA y al MAP, si es considerable.
DAF.13.1 | Actividad Periodo | Aplicar y verificar la exactitud de las informaciones contables.
DAF.13.2 |  | Generar reportes de nóminas en el sistema SASP para ver en físico si aplicaron todos los cambios registrados para generar la nómina para enviar a la Contraloría para generar los libramientos
DAF.13.3 |  | Elaborar Preventivo y Compromiso
DAF.13.4 |  | Elaborar archivo txt y cargar al SIGEF.
DAF.13.5 |  | Generar libramiento devengado. | Recibos de pago de las retenciones elaborados |  | Sistema con status pagado | Tesorería de la Seguridad Social, DGII | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
DAF.13.6 |  | Convertir nómina en el SASP en status definitivo, ya que el proceso tiene 4 etapas y esta es la final
DAF.13.7 |  | Cargar a la página de la TSS. Conciliación descuentos TSS y DGII
DAF.13.8 |  | Registrar en un interfaz los pagos de nóminas para generar archivos con los datos de pagos y retenciones al personal
DAF.13.9 |  | Cuadrar los datos de los montos de retenciones de impuestos al personal pendiente de pagar a la TSS y DGII y registrar en la plataforma Sur Plus cualquier diferencia
DAF.13.10 |  | Enviar a la TSS, vía correo electrónico para que proceder al pago de los montos de retenciones de impuestos al personal
DAF.14.0 | Planificación institucional de la Dirección Administrativa y Financiera elaborada Proceso de definición, revisión y ajuste de metas, objetivos y resultados de la DAF para direccionarlos al logro de la misión y visión institucionales (articulados al PEI) |  | Plan Operativo Anual (POA) formulado | 100% | Cuadro de Mando Integral (SMMGP) | Dirección Administrativa y Financiera (División de Contabilidad, Sección de Ejecución Presupuestaria, Sección de Compras y Contrataciones, Sección de Servicios Generales, ) | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Retraso en la entrega de información por parte de las áreas que conforman la Dirección Administrativa y Financiera | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Dar seguimiento a las áreas de la Dirección Administrativa y Financiera
DAF.14.1 | Actividad Periodo | 1. Costeo de bienes y servicios (producción física) del CONAPOFA
DAF.14.2 |  | 2. Ejecución y monitoreo del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones.
DAF.14.3 |  | 3. Evaluación del cumplimiento de las normativas contables
DAF.15.0 | Documentos soportes de las operaciones contables y financieras del CONAPOFA revisados y controlados Revisión de toda la documentación de las dirección administrativa financiera del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) por la Unidad de Auditoría Interna de la CGR |  | Documentos soportes verificados dentro del plazo establecidos. | 100% | Informes, libramientos revisados, registros escaneados, reportes de cumplimiento, políticas revisadas. | Dirección Administrativa y Financiera | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Recepción de información incompleta y/o con errores | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Retroalimentación al área sobre las observaciones y requisitos de remisión para minimizar la ocurrencia de errores. | Nota: Nota: La ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 11 -Investigacion, planificación y asesoría de la población en acción común (RD$8,651,500.00).
DAF.15.1 | Actividad Periodo | 1. Inspeccionar que la documentación recibida cumpla con las disposiciones legales, las Normas Básicas de Control Interno y los procedimientos vigentes.
DAF.15.2 |  | 2. Revisar y analizar los libramientos, contratos, acciones de personal y correspondencias.
DAF.15.3 |  | 3. Remitir la comunicación de los hallazgos o emisión de firma de autorización de las revisiones e inspecciones a los documentos recibidos, según corresponda.
DAF.16.0 | Registro de contratos de adquisiciones de bienes, servicios, obras y concesiones, actualizado Análisis y revisión de la documentación que ampara las compras y contrataciones a fin de asegurar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes. |  | Registro de Contratos actualizados | 100% | Registro de Contratos de adquisiciones de bienes, servicios, obras y concesiones actualizadas | Dirección Administrativa y Financiera /División Juridica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | No recepción o expedientes incompletos | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Concientizar a las áreas para que los expedientes lleguen correctamente
DAF.16.1 | Actividad Periodo | 1. Creación de la Matriz de Registro de Contratos de adquisiciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
DAF.16.2 |  | 2. Verificar la autenticidad y legalidad de la documentación que ampara las compras y contrataciones.
DAF.16.3 |  | 3. Llevar y mantener un registro actualizado de los contratos de adquisiciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
DAF.16.4 |  | 4. Dar seguimiento a la vigencia de los contratos de servicios o las garantías de los bienes adquiridos.
DAF.17.0 | Monitoreados y controlados los Activos Fijos del CONAPOFA. Verificación y control de los activos fijos durante su vida útil dentro del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) |  | Informe del inventario de activo fijo verificado | 100% | Registro del inventario de activos | Dirección Administrativa y Financiera | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Movilización de los Activos Fijos sin cumplir los procedimientos descritos en la política, falta de identificación o etiquetado de los activos. | Probable (51%-75%) | 2 Moderado | Comunicar e informar de los riesgos por incumplimiento de la política de activo fijo.
DAF.17.1 | Actividad Periodo | 1. Verificar que los activos fijos adquiridos por la institución, estén acorde con las especificaciones técnicas de compras al momento de su recepción en almacén.
DAF.17.2 |  | 2. Registrar el alta del activo fijo en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) y establecer en un sistema propio del CONAPOFA y mantener el registro, trazabilidad y control de los activos fijos del Consejo.
DAF.17.3 |  | 3. Generar código único de registro de activo fijo y rotular e identificar los activos fijos asignados a cada área y usuario.
DAF.17.4 |  | 4. Realizar inventarios periódicos de los activos fijos con la finalidad de salvaguardar los activos del ministerio.
DAF.17.5 |  | 5. Verificar la depreciación de los activos fijos y su registro contable.
DAF.17.6 |  | 6. Verificar reporte de la baja y descargo de los activos fijos depreciados y en desusos que no son de utilidad para el CONAPOFA.
Producto DIGEPRES
Cantidad de Productos | [5 empty] | TOTAL |  | 3 | 3 | 3 | 3
| * Verificados: se refiere a que son documentos firmados y sellados. | [6 empty] | Ejecución de Metas 1T, 2021 | Ejecución de Metas 2T, 2021
Poco probable (26-50%) | [7 empty] | Metas Ejecutadas | Metas Ejecutadas
Probable (51%-75%) | [7 empty] | Metas No Ejecutadas | Metas No Ejecutadas
Muy Probable (76%-100%)
Impacto
1 Insignificante
2 Moderado
3 Grave
4 Catastrófico