## POA 2023 CONAPOFA
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA
(CONAPOFA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Resultados o Productos | Estrategias o Líneas de Acción | Indicadores | Tipo de Indicador | Meta Anual | PROGRAMACIÓN DE LAS METAS | [11 empty] | Actividades | Evidencias | Área Responsable | Presupuesto Estimado | Cronograma de Ejecución de las Actividades | [11 empty] | Riesgos de Objetivos | Acción para mitigar
[5 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 | [6 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
[5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Línea Estratégica 1: Liderazgo Organizacional.
Objetivo Estratégico: Consolidar el rol del Consejo Nacional de Población y Familia, como organismo de referencia para la ejecución y diseño de las políticas de población y desarrollo del país, vinculando su accionar con la sociedad bajo un enfoque institucional integral en la mejora continua.
1.5 Objetivo Operativo: Planificar, implantar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos institucionales de forma continua, involucrando a los grupos de interés para la innovación y el cambio.
1.5.1 Elaboradas y difundidas el estudio, investigación, análisis y divulgación de todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país. | 1.5.1.1 Optimización de los recursos financieros orientados a investigación, planificación y asesoría de la población y familia. | CD-CONAPOFA-DD-001 Cantidad de investigación, planificación y asesoría de la población y familia realizados. | Institucional /eficiencia/ eficacia | 4 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | 1. Dirigir y coordinar todas las acciones de las áreas de apoyos, técnicas y administrativas del organismo, a partir de las políticas trazadas por el Consejo Directivo y organismos que fiscalizan la institución. | Puntuación en el sistema de indicadores | Despacho del Director | RD$55,428,216.00 | [12 empty] | Que no se realice la contratación oportunamente del consultor externo que dará apoyo para la elaboración de los documentos. | Hacer que se cumplan las fechas límites para las revisiones, conforme a las políticas y procedimientos aprobados.
2. Velar por el fiel cumplimiento de las normativas financieras vigentes en los trabajos que realiza el equipo de profesionales para la ejecución de los diferentes programas.
3. Gestionar asistencia financiera y técnica a través de instituciones para la realización de las actividades programadas, así como para el entrenamiento y capacitación del personal.
4. Suscribir acuerdos interinstitucionales para la administración, control, ejecución de los planes, programas y proyectos acorde con la misión institucional.
5. Dar seguimiento a la ejecución de investigaciones vinculadas a la dinámica poblacional y su interacción con los aspectos relacionados con la salud, para la planificación del desarrollo social y elaboración de las políticas de población.
6. Coordinar y planear las actividades durante el año a desarrollar con las áreas departamentales para apoyar iniciativas que contribuyan a fortalecer el conocimiento, el cambio de actitudes y conductas de los distintos segmentos poblacionales.
7. Promover el programa de planificación familiar, para reducir los embarazos no deseados y la lactancia materna exclusiva como método de planificación familiar.
1.6 Objetivo Operativo: Gestionar las finanzas alienado la gestión financiera con los objetivos estratégicos de una forma eficaz y eficiente por medio de un presupuesto general y en cumplimiento de la legislación vigente.
1.6.1 Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) ejecutado. | 1.6.1.1 Eficientizar el proceso de planificación anual de compras y contrataciones con la formulación de un programa detallado de todo lo que se requiere adquirir durante un ejercicio presupuestal en la organización. | DD-CONAPOFA-SCC-001 Cantidad de procesos de compras y contrataciones realizados. | Institucional /eficiencia/ eficacia | 15% | 15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Realizar el proceso de planificación establecido en la normativa vigente para el año en curso a más tardar el 31 enero. | Medición del indicador del uso del sistema nacional de compras y contrataciones. | Dirección Administrativa Financiera / Sección de Compras y Contrataciones | RD$5,855,417.50 | [12 empty] | Cambio en las prioridades y necesidades de las áreas, incumplimiento de los suplidores y retraso en pagos | Seguimiento trimestral a la ejecución del PACC y pagos a los suplidores
|  |  |  | 15% | N/A | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2. Publicar los procesos de compras y contrataciones en el portal transaccional para solicitar las solicitudes de pagos de las ordenes generadas.
|  |  |  | 20% | N/A | N/A | 5% | N/A | N/A | 5% | N/A | N/A | 5% | N/A | N/A | 5% | 3. Dar seguimiento que las contrataciones sean gestionadas completamente en el Portal, agotando cada fase en las fechas establecidas en los cronogramas de los procesos para la convocatoria del comité de compras institucional.
|  |  |  | 30% | N/A | N/A | 8% | N/A | N/A | 7% | N/A | N/A | 7% | N/A | N/A | 8% | 4. Monitorear que los contratos se encuentren con el estado actualizado, con sus planes de entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en el contrato, orden de compra y orden de servicio.
|  |  |  | 20% | N/A | N/A | 5% | N/A | N/A | 5% | N/A | N/A | 5% | N/A | N/A | 5% | 5. Efectuar las compras de bienes y servicios a mipymes y mujeres preparando las notificaciones de los procesos de compras por debajo del lumbral y adjudicación.
|  |  |  | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | 6. Mantener el valor de medición en el rango superior (verde) el Indicador del Uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS).
1.6.2 Gestión de las solicitudes de pagos de las órdenes de compras generadas. | 1.6.2.1 Dar respuesta oportuna a los requerimientos de solicitudes de pago de órdenes de compra en los tiempos establecidos en las normativas vigentes. | DD-CONAPOFA-DAF-002 Número total de solicitudes de pagos procesadas oportunamente. | Institucional /eficiencia/ eficacia | 100% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | 1. Recepción y gestión de expediente de solicitud de pago. | Reporte del sistema generado | [14 empty] | Recepción de facturas con diversos errores en forma, datos o parámetros | Gestión oportuna de las facturas, creando una holgura de tiempo para imprevistos
2. Revisión y validación de preventivo previo a la solicitud.
1.6.3 Inventario de activo fijo actualizado. | 1.6.3.1 Identificación, registro y descarga de los activos fijos con la finalidad controlar las adquisiciones y manejo, dentro del marco legal de la ley, las normas técnicas de control interno. | DD-CONAPOFA-DAF-003 Cantidad de reportes de inventario de activo fijo generados por el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). | Institucional /eficiencia/ eficacia | 12 | [12 empty] | 1. Recepción apropiada de activo fijo. | Registros actualizados en el SIAB | Dirección Administrativa Financiera (División de Contabilidad) | [13 empty] | Ausencia o desperfecto en la máquina codificadora | Gestión oportuna y eficiente de la máquina codificadora | bar: Trimestre 1 M1 to Trimestre 4 M12
2. Codificación de activo fijo en el Consejo.
3. Registrar los mobiliarios y equipos en el Sistema de Administración de Bienes.
4. Descargo de los activos fijos obsoletos.
5. Enviar inventario anual de mobiliarios y equipos al 31 diciembre a la Dirección General de Bienes Nacionales.
1.6.4 Presupuesto financiero formulado y ejecutado. | 1.6.4.1 Analizar las partidas presupuestarias asignadas a la institución para la consecución de los objetivos institucionales. | DD-CONAPOFA-DAF-004 Cantidad de productos con asignación presupuestaria registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). | Institucional /eficiencia/ eficacia | 100% | Trimestre 1 M3: 25%; Trimestre 2 M6: 25%; Trimestre 3 M9: 25%; Trimestre 4 M12: 25% | 1. Recopilar las informaciones de las áreas requeridas para la elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional de acuerdo a las fechas y plazos indicados en DIGEPRES. | Reportes del SIGEF | Dirección Administrativa Financiera (Sección de Presupuesto) | [13 empty] | Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema | Dar seguimiento con las áreas sobre la información oportuna y correcta con el reporte de las fallas
2. Analizar la información sobre los requerimientos de las áreas para su producción física del período.
3. Distribuir y dar seguimiento con base en los fondos asignados, a la programación del presupuesto físico financiero en cada producto por auxiliar en el SIGEF.
4. Solicitar la asignación de las cuotas para elaborar preventivo, compromiso y devengado que certifica la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios para realizar los pagos a los proveedores.
5. Elaborar los preventivos que certifican la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios, según las normativas vigentes para el cumplimiento de la misma.
6. Elaborar los compromisos que certifican la existencia de cuota para realizar los pagos a los proveedores, según dlas normaivas y así garantizar que los fondos se utilicen para los fines aprobados.
7. Elaborar el devengado y las órdenes de pago (libramientos) de los bienes y servicios adquiridos, su aprobación en el sistema y remitirlos a la CGR.
8. Realizar ajustes presupuestarios (modificaciones) y de cuota de pago (correcciones a cuota de compromisos) acorde a las necesidades de las áreas en el SIGEF (para que los pagos se puedan ejecutar) (reprogramaciones de cuota).
|  |  |  | 12 | [12 empty] | 9. Elaborar informes presupuestarios de la ejecución del gasto presupuestario mensual y remitirlos a las instancias correspondientes. | bar: Trimestre 1 M1 to Trimestre 4 M12
1.6.5 Presupuesto físico financiero programado. | 1.6.5.1 Proceso referente a los ajustes o cambios realizados a las partidas presupuestarias en la formulación, acorde con los cambios surgidos en la programación de los servicios. | DD-CONAPOFA-DAF-005 Cantidad de productos con programación física trimestral registrados en el SIGEF correctamente. | Institucional /eficiencia/ eficacia | 4 | [12 empty] | 1. Elaborar una matriz con los montos presupuestarios vigentes de las áreas y solicitarles a estas las partidas a programar por trimestres. | Programación indicativa anual registrada en el SIGEF | Dirección Administrativa Financiera (Sección de Presupuesto) | [13 empty] | Recepción de información tardía, errónea y fallas del sistema | Dar seguimiento a las áreas y orientación para la información oportuna y correcta | bar: Trimestre 1 M3; Trimestre 2 M6; Trimestre 3 M9; Trimestre 4 M12
2. Recopilar y revisar la información relativa a las partidas presupuestarias (ajustadas por las dependencias, según cambios en sus POAs formulados).
3. Registrar la información en el sistema y generar los reportes correspondientes.
1.6.6 Cuentas por Pagar gestionada | 1.6.6.1 Procesar los compromisos económicos de deudas que contrae la institución. | DD-CONAPOFA-DAF-006 Cantidad de registros de cuentas por pagar elaborados. | Institucional | 12 | [12 empty] | 1. Elaborar las tramitaciones de las solicitudes de pagos. | Reportes de las cuentas por pagar | Dirección Administrativa Financiera (División de Contabilidad) | [13 empty] | Solicitudes de pago con errores y/o incompletas | Realizar reuniones periódicas para la entrega completa y correcta de solicitudes de pago; revisar y analizar el proceso para ver la pertinencia de simplificarlo. | bar: Trimestre 1 M1 to Trimestre 4 M12
2. Registrar la tramitación de los pagos realizados por libramientos en el sistemas.
3. Remitir documentación a la UAI-CGR, OAI y DIGECOG y darle seguimiento.
1.6.7 Informes financieros presentados. | 1.6.7.1 Elaboración de informes financieros del programa para remitir a los organismos correspondientes. | DD-CONAPOFA-DAF-007 Cantidad de informes elaborados. | Institucional | 2 | [12 empty] | 1. Preparar estados financieros semestralmente para subir al Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC) en formato PDF y Excel (DIGECOG). | Informes elaborados y remitidos a los organismos correspondientes | Dirección Administrativa Financiera (División de Contabilidad) | [13 empty] | Fallas tecnológicas del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF); recepción tardía de las informaciones requeridas. | Reportar a la DAFI las fallas en el sistema; dar seguimiento a las otras instancias para la entrega oportuna de las informaciones requeridas | bar: Trimestre 2 M6; Trimestre 4 M12
|  |  |  | 2 | [12 empty] | 2. Preparar semestralmente para el portal de transparencia inventario de mobiliarios y equipos. | bar: Trimestre 2 M6; Trimestre 4 M12
|  |  |  | 4 | [12 empty] | 3. Preparar relación de ingresos y egresos trimestral al Ministerio de Salud Pública. | bar: Trimestre 1 M3; Trimestre 2 M6; Trimestre 3 M9; Trimestre 4 M12
|  |  |  | 12 | [12 empty] | 4. Preparar informes financieros para el portal de transparencia balance general y relación de ingresos y egresos mensual. | bar: Trimestre 1 M1 to Trimestre 4 M12
|  |  |  | 12 | [12 empty] | 5. Preparar informes financieros mensual para el Ministerio de Hacienda. | bar: Trimestre 1 M1 to Trimestre 4 M12
|  |  |  | 4 | [12 empty] | 6. Preparar trimestralmente informes financieros para el portal de transparencia relación de inventario de almacen. | bar: Trimestre 1 M3; Trimestre 2 M6; Trimestre 3 M9; Trimestre 4 M12
|  |  |  | 2 | [12 empty] | 7. Elaborar Informe de Rendición de Cuentas. | bar: Trimestre 2 M6; Trimestre 4 M12
1.6.8 Retención de impuestos pagada y entregada. | 1.6.8.1 Presentación de retenciones de impuestos realizadas a la nómina y suplidores. | DD-CONAPOFA-DAF-008 Cantidad de formularios remitidos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). | Institucional | 12 | [12 empty] | 1. Enviar la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) formulario 606 de compras de bienes y servicios realizadas. | Comprobante de pago del sistema | Dirección Administrativa Financiera (División de Contabilidad) | [13 empty] | Fallas en los sistemas informáticos | Presentar fisicamente | bar: Trimestre 1 M1 to Trimestre 4 M12
2. Preparar Relacion con leyes y articulos para las deducciones y retenciones a los libramientos
3. Verificar en el colector de Impuestos Internos el RNC y números de comprobantes fiscales de los proveedores sean correctos
4. Registro de ingresos y egresos (Libramientos y Transferencias) en plantilla de excel.
5. Buscar en SIGEF las certificaciones de impuestos y cuentas bancarias de los proveedores.
1.6.9 Nóminas de retenciones procesadas y pagos a la TSS | 1.6.9.1 Generación de archivos en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) que contienen los datos de los salarios y deducciones a los empleados para pagos de las retenciones a la TSS. | DD-CONAPOFA-DAF-009 Cantidad de retenciones procesadas en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). | Institucional | 12 | [12 empty] | 1. Aplicar y verificar las informaciones en el registro diario de las transacciones en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y en los libros de contabilidad. | Sistema con status pagado | Dirección Administrativa Financiera (División de Contabilidad) | [13 empty] | Fallas del sistema; retrasos en la recepción de las novedades; tardanza de la cuota de compromiso por parte de DIGEPRES y errores en las cuentas bancarias del personal (bloqueadas, inactivas, error en los montos, en los números y cuentas bancarias de nóminas en otras instituciones). Recesión de las certificaciones de no objeción por la Presidencia y Certificación de cargo del MAP, retrasos en la Contraloría, falta de apropiación y cuotas. | Reportar fallas a la División de . Tecnología CONAPOFA y al MAP, si es considerable. | bar: Trimestre 1 M1 to Trimestre 4 M12
2. Generar reportes de nóminas en el sistema SASP para ver en físico si aplicaron todos los cambios registrados para generar la nómina para enviar a la Contraloría para generar los libramientos.
3. Recibir, revisar y organizar los expedientes de transacciones financieras con fines de registro contable, correspondiente al año.
4. Elaborar documentos soportes de las operaciones contables y financieras.
5. Generar libramiento devengado.
6. Convertir nómina en el SASP en status definitivo, ya que el proceso tiene 4 etapas y esta es la final.
7. Cargar a la página de la TSS. Conciliación descuentos TSS y DGII.
8. Registrar mensualmente de las retenciones a los pagos de nóminas del personal y proveedores para generar archivos con los datos de pagos.
9. Cuadrar los datos de los montos de retenciones de impuestos al personal pendiente de pagar a la TSS y DGII y registrar en la plataforma Sur Plus cualquier diferencia.
10. Enviar a la TSS, vía correo electrónico para que proceder al pago de los montos de retenciones de impuestos al personal
1.6.10 Documentos soporte de las operaciones financieras revisadas. | 1.6.10.1 Revisión de toda la documentación de las dirección administrativa financiera (proceso, procedimientos y politicas) del Consejo por la CGR. | DD-CONAPOFA-DAF-010 Cantidad de documentos soportes verificados dentro del plazo establecidos. | Institucional | 12 | [12 empty] | 1. Inspeccionar que la documentación recibida cumpla con las disposiciones legales, las Normas Básicas de Control Interno y las normativas vigentes. | Informes, libramientos, registros, reportes, expedientes y requerimientos de cumplimientos elaborados, organizados y archivados | [14 empty] | Recepción de información incompleta y/o con errores | Retroalimentación al área sobre las observaciones y requisitos de remisión para minimizar la ocurrencia de errores. | bar: Trimestre 1 M1 to Trimestre 4 M12
2. Realizar la clasificación y archivos de los documentos de las operaciones contables en la Dirección Administrativa Financiera de año.
2. Revisar y analizar los libramientos, contratos, acciones de personal y correspondencias.
3. Remitir la comunicación de los hallazgos o emisión de firma de autorización de las revisiones e inspecciones a los documentos recibidos, según corresponda.
1.6.11 Registro de contratos de adquisiciones de bienes, servicios, obras y concesiones, actualizado. | 1.6.11.1 Análisis y revisión de la documentación que ampara las compras y contrataciones para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. | DD-CONAPOFA-DAF-011 Cantidad de registro de contratos actualizados. | Institucional | 4 | [12 empty] | 1. Registro de Contratos de adquisiciones de bienes, servicios, obras y concesiones en el Sistema Trámite Regular Estructurado (TRE), por ante la Contraloría General de la República, darle seguimiento para responder a los requerimientos y tramitar certificaciones al área correspondiente. | Registro de Contratos de adquisiciones de bienes, servicios, obras y concesiones actualizadas | Dirección Administrativa Financiera /División Juridica | [13 empty] | No recepción o expedientes incompletos | Concientizar a las áreas para que los expedientes lleguen correctamente | bar: Trimestre 1 M3; Trimestre 2 M6; Trimestre 3 M9; Trimestre 4 M12
2. Verificar la autenticidad y legalidad de la documentación que ampara las compras y contrataciones.
3. Llevar y mantener un registro actualizado de los contratos de adquisiciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
4. Dar seguimiento a la vigencia de los contratos de servicios o las garantías de los bienes adquiridos.
1.6.12 Monitoreo y control de los activos fijos de la institución. | 1.6.12.1 Control de los activos fijos durante su vida útil dentro del Consejo. | DD-CONAPOFA-DAF-012 Cantidad de informes de inventario de activo fijo verificado. |  | 100% | Trimestre 1 M3: 25%; Trimestre 2 M6: 25%; Trimestre 3 M9: 25%; Trimestre 4 M12: 25% | 1. Verificar que los activos fijos adquiridos por la institución, estén acorde con las especificaciones técnicas de compras al momento de su recepción en almacén. | Registro del inventario de activos | Dirección Administrativa Financiera | [13 empty] | Movilización de los Activos Fijos sin cumplir los procedimientos descritos en la política, falta de identificación o etiquetado de los activos. | Comunicar e informar de los riesgos por incumplimiento de la política de activo fijo.
2. Registrar el alta del activo fijo en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) y establecer en un sistema propio del CONAPOFA y mantener el registro, trazabilidad y control de los activos fijos del Consejo.
3. Generar código único de registro de activo fijo y rotular e identificar los activos fijos asignados a cada área y usuario.
4. Realizar inventarios periódicos de los activos fijos con la finalidad de salvaguardar los activos de la organización.
5. Comprobar la depreciación de los activos fijos y su registro contable.
6. Efectuar el reporte de la baja y descargo de los activos fijos depreciados y en desusos por la institución.
1.7 Objetivo Operativo: Gestionar acciones administrativas para el mantenimiento y/o reparación efectivo, eficiente y sostenible de todas las instalaciones (edificios, oficinas, suministro de energía, equipos, medios de transporte, mobiliario, equipos electrónicos y materiales).
1.7.1 Plan de mantenimiento de vehículos institucionales. | 1.7.1.1 Programación de acciones preventivas (mantenimiento) y correctivas (reparación), a fin de cumplir con objetivos de disponibilidad, fiabilidad y uso de equipos de transporte institucional. | DD-CONAPOFA-DAF-001 Nivel de cumplimiento del mantenimiento y reparación de equipos de transportes. | Institucional | 100% | N/A | N/A | N/A | 40% | N/A | N/A | N/A | 30% | N/A | N/A | N/A | 30% | 1. Mantenimiento y reparación de equipos de transportes, según corresponda por uso. | Control de verificación del mantenimiento | Dirección Administrativa Financiera | [13 empty] | Retraso en el mantenimiento por cambio de las prioridades del área | Reprogramación de las metas establecidas acorde a las prioridades, check-list de seguimiento
2. Limpieza de equipo de transporte
1.7.2 Servicio de transportación gestionado | 1.7.2.1 Dar respuesta oportuna a los requerimientos de solicitudes, manteniendo la disponibilidad de equipos de transportes y estableciendo una gestión que reduzca los costos de operación. | DD-CONAPOFA-DAF-002 Cantidad de solicitudes de transporte plasmado en informe trimestral elaborado. | Institucional | 100% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | 1. Talleres de capacitación personal de transportación en servicio al cliente, educación vial, trabajo en equipo, etc. | Oficio de solicitud de transporte / listado de asignación de choferes y rutas | Dirección Administrativa Financiera | [13 empty] | Ausencia de choferes y unidades disponibles | Llevar a cabo una asignación de vehículos efectiva a los choferes con el mantenimiento oportuno de las unidades
2. Dotar de uniformes al personal que ofrece servicios de transportación.
1.7.3 Servicios generales gestionado | 1.7.3.1 Controlar el personal que administra el suministro de materiales, así como el servicio de limpieza brindado a las áreas físicas. | DD-CONAPOFA-DAF-003 Números de reportes de limpieza actualizados. | Institucional | 100% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | 1. Realizar labores de supervisión y generar reporte de las labores de limpieza, a través de tableros de control de limpiezas de las áreas y los baños. | Tableros de control de limpieza escaneados | Dirección Administrativa Financiera / Sección de Servicios Generales | [13 empty] | Falta de suministro de productos de limpieza | Rectificar inventario de insumos
2. Capacitación de personal de servicios generales ( Cursos y talleres ).
3. Adecuación del personal de limpieza.
1.7.4 Correspondencias internas / externas de la institución debidamente tramitadas. | 1.7.4.1 Recepción y trámite de las correspondencias. | DD-CONAPOFA-DAF-004 Número total de comunicaciones distribuidas oportunamente. | Institucional | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | 1. Recepción de correspondencia | Registro record | Dirección Administrativa Financiera | [13 empty] | Correspondencia no entregada al área por imprevistos en personal de mensajería | Monitoreo continuo de la mensajería del CONAPOFA
2. Tramitación de correspondencias del CONAPOFA
3. Archivo y control de documentación
Línea Estratégica 2: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión del talento humano con la implementación de planes, programas y políticas que garanticen la permanencia de un personal altamente calificado y comprometido con el logro de los objetivos institucionales.
2.4 Objetivo Operativo: Planificar, dirigir, organizar y controlar la gestión de los distintos subsistemas de gestión de recursos humanos en coherencia con las disposiciones de la Ley Núm.41-08 de Función Pública.
2.4.1 Subsistemas de gestión de recursos humanos acorde con las normativas vigentes. | 2.4.1 .1 Diseñar y ejecutar un plan de acción que responda a los resultados del estudio de clima y cultura organizacional. | DD-CONAPOFA-RRHH-001 Números de informes remitidos de implementación Plan de Acción. | Institucional /Calidad | 80% | Trimestre 1 M3: 20%; Trimestre 2 M6: 20%; Trimestre 3 M9: 20%; Trimestre 4 M12: 20% | 1. Elaborar el Plan de Accion de mejora de la Encuesta aplicada del Clima Organizacional en la institucion. | Plan de acción elaborado | División de Recursos Humanos | [13 empty] | Limitación de recursos. | Asegurar que el plan de acción se ajuste al presupuesto aprobado.
[17 empty] | 2. Monitoriar el plan de acción | Informes de seguimiento a la implementación del plan de acción
| 2.4.1.2 Estructurar un programa de capacitación organizado para que las personas desempeñe a satisfacción un trabajo determinado. | DD-CONAPOFA-RRHH-002 Números de capacitaciones estructuradas y organizadas. | Institucional /Calidad | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A | 1. Levantamiento de detección de necesidades | Informe trimestral | [14 empty] | Poco interés por parte del supervisor solicitar la capacitacion por falta de presupuesto. | Asegurar los recursos financieros en la planificacion RR.HH., establecer un mínimo de nota aprobatoria para que el curso sea pagado 100% por la institución.
2. Plan de capacitación
3. Ejecución del Plan de Capacitación
| 2.4.1.3 Diccionario de Competencias y Comportamiento institucional implementado. | DD-CONAPOFA-RRHH-003 Cantidad de competencias divulgadas y perfiles de cargos implementados. | Institucional /Calidad | 85% | N/A | N/A | 20% | N/A | N/A | 20% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 20% | 1. Implementación del manual de cargo alineado con la nómina. | Auditoria del sistema de nomina vs el manual de cargo | [14 empty] | La tardanza en la aprobación por parte del MAP. | Hacer concientización al director sobre las nomenclatura de los cargos.
[17 empty] | 2. Difundir para dar a conocer las competencias del diccionario de competencias y comportamiento. | Afiches/Correos/WhatsApp Info CONAPOFA
[17 empty] | 3. Socializar con los colaboradores la incorporacion de las competencias a las evaluaciones. | Registro de participantes
| 2.4.1.4 Analizar procedimientos de los procesos de apoyo en los servicios internos que ofrece la división, a fin de proponer mejoras. | DD-CONAPOFA-RRHH-004 Números de procesos internos elaborados y mejorados. | Institucional /Calidad | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A | 1. Levantamiento de informacion de los precesos y procedimientos (subsistemas) de RR.HH. | Requerimientos aprobado por la Contraloría.
2. Digitalización información de los procesos y disponibilidad de la información
| 2.4.1.5 Mejorar el proceso de evaluación de desempeño por resultados y competencias. | DD-CONAPOFA-RRHH-005 Cantidad de acuerdos de desempeño realizados y evaluados. | Institucional /Calidad | 100% | Trimestre 1 M3: 85%; Trimestre 2 M6: 2%; Trimestre 3 M9: 2%; Trimestre 4 M12: 1% | 1. implementar el componente por competencias a las evaluaciones. | Informe con los resultados de la Evaluación de desempeño
2. Coordinar el procesos de realización y posterior evaluación de los acuerdos de desempeño.
| 2.4.1.6 Implementación de un programa de capacitación que responda a las necesidades de desarrollo y crecimiento de los colaboradores. | DD-CONAPOFA-RRHH-006 Cantidad de Servidores en programa de desarrollo de personal implementado. | Institucional /Calidad | 25 | Trimestre 1 M3: 7; Trimestre 2 M6: 10; Trimestre 3 M9: 8 | 1. Capacitar colaboradores para proporcionar y orientar e informar relativo a los objetivos de la organización | Cronograma de desarrollo de capacitación
2.6 Objetivo Operativo: Dar respuesta a los requerimientos de información gestionado por el ciudadano de acuerdo a la Ley, a través de las diferentes vías.
2.6.1 Capacitadas en normativas de acuerdo a la Ley 200-04 y el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) de manera personal. | 2.6.1.1 Orientar mediante capacitaciones y dar seguimiento a los servidores de las áreas de acesso a la información sobre las normas y procedimientos vigentes. | DD-CONAPOFA-RAI-001 Porcentaje de requerimientos respondidos dentro del plazo estipulado en las normativas vigentes. | Institucional /Calidad | 12 | [12 empty] | 1. Enviar al área correspondiente, la solicitud de información recibida mediante comunicación y/ o correo electrónico. | Correo electrónico de la solicitud de información y correo con la respuesta, matriz de control mensual de solicitudes, estadística y balance de gestión OAI, | Responsable de Acceso a la Información | [13 empty] | Remisión de la información fuera del plazo establecido por la Ley . | Monitoreo y seguimiento, para la remisión oportuna de la información. | bar: Trimestre 1 M1 to Trimestre 4 M12
2. Dar seguimiento de la solicitud de información, al departamento donde fue enviada.
3. Dar respuesta final al ciudadano oportuna y satisfactoriamente
|  | DD-CONAPOFA-RAI-002 Número de actualizaciones realizadas, según Ley 200-04. | Institucional /Calidad | 12 | [12 empty] | 1. Solicitar información a las áreas para ser colgadas en el Portal de Transparencia del CONAPOFA. | Correo electrónico remitido al analista de sistemas. | [14 empty] | Remisión tardía de las informaciones a ser colgadas en el Sub Portal de Transparencia | Monitoreo y seguimiento, para la remisión oportuna de la información a ser publicada | bar: Trimestre 1 M1 to Trimestre 4 M12
2. Dar seguimiento a las áreas para el suministro de las informaciones.
3. Actualizar el Sub Portal de Transparencia (estadística y balance de gestión, índice de documentos disponibles, entre otros.
4. Socializar reportes de evaluación de Sub-Portal de Transparencia generados por DIGEIG.
|  | DD-CONAPOFA-RAI-003 Porcentaje de informaciones recibidas y procesadas a través del sistema 311. | Institucional /Calidad | 4 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | 1. Recepción de solicitudes mediante el sistema 311. | Captura de pantalla en correo interno y respuesta disponible en la plataforma, | [14 empty] | Posposición o no realización de la investigación por parte del órgano Rector | Seguimiento a la investigación oportuna de la queja o reclamación.
2. Realizar una investigación sobre la denuncia, queja o reclamación recibida, en el área que corresponde.
3. Elaborar respuesta de la investigación y remitir al ciudadano.
Objetivo Estratégico: Readecuar e implementar los procesos en base a la estructura organizativa con la finalidad de alinearlos al marco estratégico.
2.5 Objetivo Operativo: Asegurar la revision periodica de las operaciones, los procesos y las actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes.
2.5.1 Validada la coherencia y consistencia de la revision periodica de las operaciones, los procesos y las actividades para confirmar que se cumplen los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes. | 2.5.1.1 Monitoreo y seguimiento de la actualización continua de nuevas normas legales aplicables. Así como también el procedimiento para cumplir con dicha política en la Función Pública. | DD-CONAPOFA-DJ-001 Cantidad de políticas y procedimientos de revisión de cumplimiento legal en los procesos de actualización continua de normativas aplicables para asesoramiento jurídico elaborados y validados. | Institucional | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | 1. Diseñar requerimientos de revisión de cumplimiento legal en los procesos institucionales. | Políticas, procedimientos y asesorías realizadas. | División Jurídica | N/A | [12 empty] | Documentos incorrectos por retrasos o informaciones erróneas. | Coordinación con las áreas para la entrega de informaciones correctas y a tiempo, seguimiento para la tramitación de documento con opinión legal.
2. Recepción de la solicitud de asesoría legal y revisión de la documentación que requiere el servicio.
3. Análisis de la documentación legal (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y demás), relacionados con la situación a tratar.
4. Dar respuestas a dichos requerimientos, por los medios correspondientes.
5. Elaborar políticas y procedimientos de actualización continua de normativas aplicables en las NOBACI.
| 2.5.1.2 Monitoreo y seguimiento de representación legal para resolución de conflictos en comision de personal del Consejo Nacional de Población y Familia realizada. | DD-CONAPOFA-DJ-002 Porcentaje de Solicitudes de representación legal atendidas. | Institucional | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | 1. Realizar la coordinación de acciones ante la comisión de personal como instancia de Conciliación de derecho violentado. | Constancia de las decisiones a favor o en contra de la institución.
2. Representar el Consejo en la mesa de diálogo en el MAP con el servidor.
3. Dar seguimiento a las decisiones emanadas de la las comisiones de personal.
| 2.5.1.3 Seguimiento a los documentos legales elaborados (actas, resoluciones, opiniones legales, contratos, acuerdo o convenios entre otros). | DD-CONAPOFA-DJ-003 Número de solicitudes para la elaboración de documentos legales remitidos para la aprobación y firma del Director Ejecutivo. | Institucional | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | 1. Recepción de la solicitud de elaboración para registro de documento legal y verificación de la documentación respecto a las normas jurídicas del país, remisión del documento legal al área correspondiente.. | Cronologico de solicitudes de documentos legales atendidas.
|  |  | Institucional | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | Elaborar y remitir los documentos legales (actas, resoluciones, contratos, acuerdos o convenios institucionales e interinstitucionales) con las enumeraciones que lleva cada documento legal para su registro final. | Documentos elaborados
| 2.5.1.4 Realizar el registro de contratos ante la Contraloría General de la República, luego de la suscripción del contrato. | DD-CONAPOFA-DJ-004 Número de Expedientes Digitalizados y tramitados ante la CGR. | Institucional | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | 1. Designar a la persona responsable del proceso y elaborar oficio de solicitud de registro dirigido al contralor. | Certificados de registros de contratos remitidos. | [14 empty] | Retraso de los tramites de la Dirección Jurídica y poca organización en el sistema de archivos de expedientes jurídicos. | Gestión oportuna y comunicación efectiva con las áreas encargadas de suministrar los equipos necesitados.
2. Escanear toda la documentación física.
3. Clasificar y asignar nombre a la documentación digitalizada para su fácil ubicación.
4. Tramitar el registro del Contrato ante la Contraloría General de la República a través del sistema TRE colgando todos los documentos que sirven de soporte.
5. Mantener registrados todos los archivos, documentaciones, contratos, en los diferentes sistema de control establecidos, de acuerdo al orden de recepción de los mismos.
6. Remitir el Certificado de Registro a la Dirección Administrativo Financiera y copiar a las demás direcciones involucradas.
Objetivo Estratégico: Implementar un sistema para la gestión de la calidad con la finalidad de establecer los parámetros que aseguren la excelencia en el desempeño institucional.
2.6 Objetivo Operativo: Gestionar la implementación de un modelo de gestión por competencias, articulando todos los subsistemas de las áreas que conforman la institución.
2.6.1 Elaborados los sistema de calidad con la finalidad de establecer los parámetros que aseguren la excelencia en el desempeño institucional. | 2.6.1.1 Implementación del Diccionario Institucional de Competencias y Comportamientos del CONAPOFA, aprobado por el MAP. | DD-CONAPOFA-DPyD-001 Números de competencias difundidas en los colaboradores. | Institucional | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | 1. Colaborar con el área de recursos humanos en el proceso de implementación del Diccionario Institucional de Competencias y Comportamientos. | Competencias por grupos ocupacionales difundidas. | División de Planificación y Desarrollo
| 2.6.1.2 Elaboración de politicas y procedimientos, permitiendo una visión sistemática de todos los productos del Consejo. | DD-CONAPOFA-DPyD-002 Números de levantamientos trabajados por el Técnico de Desarrollo Institucional. | Institucional | 100% | Trimestre 2 M4: 100%; Trimestre 3 M8: 100%; Trimestre 4 M12: 100% | 1. Documentación de procesos estratégicos, claves y de soporte. | Politicas y procedimientos levantados
2. Diseño y estandarización de documentos.
3. Implementación y actualización continua.
| 2.6.1.3 Coordinación con las áreas para actualización del llenado de la Guía de autoevaluación CAF y elaboración del plan de mejora continua. | DD-CONAPOFA-DPyD-003 Números de criterios completados | Institucional | 100% | Trimestre 2 M6: 100% | 1. Actualización de la guía de autoevaluación, remisión de autoevaluación MAP, elaboración e implementación del plan para la mejora continua, redacción informes de seguimiento y actualización acuerdo de desempeño institucional. | Documentos elaborados y remitidos.
| 2.6.1.4 Seguimiento a la actualización aprobación de la Carta Compromiso al Ciudadano en cumplimiento de los compromisos asumidos en los servicios de la institución. | DD-CONAPOFA-DPyD-004 Cantidad de compromisos asumido en el documento. | Institucional | 100% | Trimestre 1 M1: 20%; Trimestre 1 M2: 80% | 1. Coordinación con la Dirección Técnica para actualización de la documentación carta compromiso y establecimiento de planes de comunicación interno/externo. | Brochure Carta Compromiso al Ciudadano elaborado y aprobado
Objetivo Estratégico: Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
2.9 Objetivo Operativo: Lograr una administración eficiente con transparencia y rendición de cuentas orientada a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad.
2.9.1.1 Elaborados los informes de rendición de cuentas oportunamente. | 2.9.1.1 Elaboración de cuadro de alineación del Plan Estratégico Institucional 2025-2029 con la estrategia nacional de desarrollo y los instrumentos de planificación. | DD-CONAPOFA-DPyD-001 Cantidad de cuadros elaborados oportunamente. | Institucional | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 1. Coordinación de mesas de trabajo. | Documento elaborado | División de Planificación y Desarrollo | [13 empty] | Remisión tardía de las matrices de por parte de las áreas del Consejo. | Seguimiento a las áreas con el involucramiento de la máxima autoridad; iniciar el proceso de evaluación de manera oportuna.
2. Definición de objetivo general y líneas de acción por ejes estratégicos.
3. Reuniones para el establecimiento de los resultados, indicadores y metas.
4. Consolidación y socialización del documento.
| 2.9.1.2 Elaboración del documento que consolida la planificación operativa del año 2023, acorde a los objetivos y metas institucionales del Consejo. | DD-CONAPOFA-DPyD-002 Cantidad de Planes Operativos Anuales formulados y socializados. | Institucional | 4 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | 1. Definición de la estructura programática, validando la producción de metas físicas e indicadores del Consejo. | POA´s elaborados.
2. Coordinar el levantamiento de la información para la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023.
3. Asistencia técnica a las áreas para la elaboración de los Planes Operativos Anuales.
4. Consolidación de las propuestas, socialización y validación del Plan Operativo Anual.
| 2.9.1.3 Realización de monitoreo y evaluación de la Planificación Operativa Anual a través de los instrumentos que recogen la producción, avance y ejecución de los logros. | DD-CONAPOFA-DPyD-003 Cantidad de POA´s monitoreados y evaluados trimestralmente. | Institucional | 32 | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | 8 | 1. Actualizar y remitir, a las áreas organizaciones, herramientas de monitoreo y evaluación del POA. | Matriz monitoreo de ejecución y resultados del plan.
2. Brindar asistencia técnica a las áreas organizacionales, sobre los insumos recibidos.
3. Revisar y validar las matrices de monitoreo y evaluación.
4. Elaborar los reportes e informes de monitoreo y evaluación POA.
5. Socializar y/o publicar en el portal institucional los informes elaborados.
| 2.9.1.4 Coordinación para aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana de los usuarios externos de los servicios ofrecidos. | DD-CONAPOFA-DPyD-004 Porcentaje de Indice de la Encuestas de Satisfacción. | Institucional | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Colaborar con la Dirección Técnica para establecer y definir el proceso a seguir para la aplicación de la encuestas de satisfacción ciudadana. | Solicitud de Asistencia Técnica
| 2.9.1.5 Realización de verificación y alineación de los acuerdos de desempeño de los servidores en las distintas áreas y la planificación operativa 2023. | DD-CONAPOFA-DPyD-005 Porcentaje de acuerdos de desempeño revisados con la planificación operativa del área correspondiente. | Institucional | 100% | 90% | 10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Verificación de la alineación de los acuerdos de desempeño de la evaluación del personal con los POA de cada área. | Acuerdos de desempeño validados por el MAP | [14 empty] | Retraso de DRRHH para dar inicio al proceso; poca receptividad de las áreas en la identificación de los indicadores de los acuerdos de desempeño; remisión tardía de los acuerdos. | Comunicación continua con DRRHH; orientación y seguimiento a las áreas para la identificación de los indicadores de cada acuerdo de desempeño acorde a las metas programadas en el POA.
2. Validación de los acuerdos y remisión a la DRRHH.
| 2.9.1.6 Elaboración de la memoria institucional de rendición de cuentas 2023, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de la Presidencia (MINPRE). | DD-CONAPOFA-DPyD-006 Cantidad de memorias departamentales remitidas. | Institucional | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 1. Gestión de la solicitud de insumos para informe semestral de la memoria institucional. | Informe semestral y memoria de rendición de cuentas elaboradas | [14 empty] | Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones | Asistencia al taller para la elaboración de la memoria institucional.
2. Adecuación de los requerimientos acorde a la guía establecida para la solicitud de los insumos.
3. Seguimiento y asistencia técnica a las distintas áreas del Consejo.
4. Depuración y compilación de los insumos recibidos para copilación de los documentos.
5. Carga de documentos al Sistema de Administración de Memorias. Institucionales (SAMI), para revisión y aprobación.
6. Remisión de ejemplar fisico de la memoria institucional al MINPRE.
Línea Estratégica 3: Información y Comunicación.
Objetivo Estratégico: Fortalecer la imagen institucional del Consejo Nacional de Población y Familia estableciendo un sistema de gestión de la comunicación interna y externa efectivo, confiable y proactivo.
3.1 Objetivo Operativo: Implantar un sistema de gestión de comunicación interna y externa en el Consejo Nacional de Población y Familia que responda con eficiencia y eficacia a las metas y objetivos institucionales.
3.1.1 Evaluado el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos para la implementación, seguimiento de estándares y mejores prácticas a través de las redes sociales. | 3.1.1.1 Implementación de buenas prácticas de gobierno electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos disponibles. | DD-CONAPOFA-DTIC-001 Porcentaje de requerimientos respondidos oportunamente dentro de cada trimestre. | Institucional /Calidad / Proceso | 100% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | 1. Dar seguimiento a las áreas en el suministro de las informaciones para portales y sub-portales de los sistemas. | Valor medición de carga de evidencias del SISTICGE | División de Tecnologías de la Información y Comunicación | [13 empty] | Recursos suministrados y obtenidos | Monitoreo y seguimiento, para la remisión oportuna de la información
2. Actualizar el Sub Portal de Transparencia, Portal y Presencia a las Páginas Web`s (Facebook, Instagram,Twitter).
3. Dar Seguiento con los avances de y publicaciones de las redes y noticias de la Presidencia y Comunicaciones.
3.1.2 Evaluado el nivel de participación de los ciudadanos y publicación de datos abiertos por parte de las instituciones y el cumplimiento con la normativa NORTIC A3. | 3.1.2.1 Participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho. | DD-CONAPOFA-DTIC-002 Porcentaje de requerimientos respondidos oportunamente dentro de cada trimestre. | Institucional /Calidad / Proceso | 100% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | 1. Dar seguimiento a los sistesmas de comunicaciones; tales como solicitudes de Servicios de Portal, Whatsapp, Facebook e Instagram. | [15 empty] | Recursos suministrados y obtenidos | Monitoreo y seguimiento, de las solicitudes
2. Realizar un reporte de solicitudes y destinatarios de las solicitudes recibidas a través de los medios.
3. Dar seguimiento de las solicitudes en proceso, finalizadas o entregadas al departamento correspondiente.
3.2. Objetivo Operativo: Desarrollar nuevos canales y herramientas de comunicación interna y externa que garanticen que las informaciones concernientes al CONAPOFA que lleguen a los diferentes públicos de manera clara, sintética, oportuna y visualmente atractiva.
3.2.1 Evaluados la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos tecnológicos con la existencia de controles. | 3.2.1.1 Elaborar los requerimientos de Uso de las TIC. | DD-CONAPOFA-DTIC-001 Porcentaje de requerimientos respondidos oportunamente dentro de cada trimestre. | Institucional /Calidad / Proceso | 100% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | 1. Revisar y monitorear que se mantenga en orden y en pie todos los avances y procesos. | Valor medición de carga de evidencias del SISTICGE | División de Tecnologías de la Información y Comunicación | [13 empty] | Recursos suministrados y obtenidos | Monitoreo y seguimiento, para la remisión oportuna de la información
2. Dar seguimiento a los sistemas de portales y sub-portales.
3. Reportar una solucion o un avance al sistema.
Línea Estratégica 4: Gestión de Investigación.
Objetivo Estratégico: Planificar, dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de estudios, investigaciones y estadísticas que realiza la institución.
4.1 Objetivo Operativo: Disponer de informaciones sociodemográficas para apoyar la planeación sectorial e identificar las necesidades y demandas de grupos poblacionales específicos como adolescentes, jóvenes, población de tercera y cuarta edad, discapacitados y otros grupos.
4.1.1 Investigación, planificación y asesoría de la población y familia. | 4.1.1.1 Elaborar políticas relacionadas con la planificación demográfica y de la familia para integración de los organismos de desarrollo municipales identificando las necesidades y demandas de grupos poblacionales específicos (adolescentes, envejecientes y otros grupos vulnerables). | DD-CONAPOFA-DT-001 Número total de empleados integrados. | Institucional | 100% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | 1. Coordinación de reuniones con las entidades involucradas. | Informe semestral | Dirección Técnica | RD$311,120.00 | [12 empty] | Voluntad Política | Monitoreo para el cumplimiento de las metas
2. Apoyar las áreas en la planificación de sus actividades.
3. Elaborar acuerdos interinstitucionales.
| 4.1.1.2 Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficas y de salud para mejora del nivel de la planificación poblacional y de familia. | DD-CONAPOFA-IADD-001 NúmeroS de informes elaborados. | Institucional | 4 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | 1.- Reuniones de coordinación con el equipo técnico con respecto a la problemática a investigar. | Informe final de levantamiento de información. | [14 empty] | Recolección de los datos en tiempo oportuno | Monitoreo y seguimiento de los procesos
2.-Revisión bibliográfica relacionada al tema.
3.-Elaboración de anteproyecto. Socialización y presentación de anteproyecto a las autoridades de la institución.
4.- Elaboración de instrumento para recolección de la información.
5.- Elaboración de informe y divulgar los resultados.
Línea Estratégica 5: Gestión de Capacitación.
Objetivos Estratégico: Fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano, asegurando el logro de los objetivos estratégicos, mayor productividad, crecimiento laboral, y eficiente gestión de excelencia.
5.1 Objetivos Operativo: Realizar función de apoyo y asesoría con facultad de administrar la gestión efectiva de los recursos humanos de la institución.
5.1.1 Promover la participación de niños, niñas y adolescentes, padres y madres, comunidades, institutciones y gobiernos locales como actores comprometidos en la construcción de una educación de calidad en valores. | 5.1.1.1 Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativas. | DD-CONAPOFA-ECP-001 Porcentaje de Personas Capacitadas. | Institucional | 2401 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 601 | 1. Recibir y dar respuestas a las solicitudes. | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física Financiera. | Departamento de Educación, Comunicación y Promoción (ECP) | RD$467,000.00 | [12 empty] | Atraso en dar respuestas a las solicitudes | Monitoreo y seguimiento, para el cumplimiento de las metas
2. Coordinación de las actividades con la entidad solicitante.
3. Ejecución de las actividades y elaboración de informes trimestrales.
| 5.1.1.2 Fortalecer la creación de espacios y escenarios para capacitar a forjadores de opinion, tomadores de decisiones y segmentos poblacionales relacionados con temas de población y desarrollo. | DD-CONAPOFA-ECP-002 Porcentaje de tomadores de decisiones capacitados y sensibilizados. | Institucional | 4 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | 1. Coordinación con las autoridades municipales y representantes civiles. | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuestas sociodemográfica y de Satisfacción, Informe anual de Ejecución, Evaluación Física Financiera. | ECP / SSR / IADD | [13 empty] | Atraso en dar respuestas a las solicitudes | Monitoreo para el cumplimiento de las metas
2. Ejecución y evaluación de las capacitaciones.
3. Elaborar informe anual y divulgar los resultados.
| 5.1.1.3 Coordinar como agentes multiplicadores con el Consejo Nacional de Drogas (CND) las capacitaciones sobre Prevención de Sustancias Iícitas. | DD-CONAPOFA-ECP-003 Porcentaje de personas capacitados y sensibilizados | Institucional | 12 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A | 3 | 1. Recibir y dar respuestas a las solicitudes. | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física Financiera. | Departamento de Educación, Comunicación y Promoción (ECP) | RD$1,500,438.00 | [12 empty] | Atraso en dar respuestas a las solicitudes | Monitoreo para el cumplimiento de las metas
2. Coordinación de las actividades con la entidad solicitante.
3. Ejecución de las actividades y elaboración de Informes Trimestrales.
4. Coordinación de las actividades con la entidad solicitante.
5. Ejecución de las actividades y elaboración de Informes Trimestrales..
| 5.1.1.4 Personas capacitadas y sensibilizadas de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva. | DD-CONAPOFA-SSR-004 Porcentajes de Personas Capacitadas y Sensibilizadas | Institucional | 3460 | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | 695 | N/A | N/A | 865 | 1. Recibir y dar respuestas a las solicitudes. | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física Financiera. | Departamento de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) | [13 empty] | Atraso en dar respuestas a las solicitudes | Monitoreo para el cumplimiento de las metas
2. Coordinación de las actividades con la entidad solicitante.
3. Ejecución de las actividades y elaboración de Informes Trimestrales.
| 5.1.1.5 Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminucion de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género. | DD-CONAPOFA-SSR-005 Porcentaje de hombres y mujeres sensibilizados. | Institucional | 29 | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | 8 | 1. Recibir y dar respuestas a las solicitudes. | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física Financiera. | Departamento de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) | RD$367,290.00 | [12 empty] | Atraso en dar respuestas a las solicitudes | Monitoreo para el cumplimiento de las metas
2. Coordinación de las actividades con la entidad solicitante.
3. Ejecución de las actividades y elaboración de informes trimestrales.
| 5.1.1.6 Fortalecer el Sector Salud con las capacitaciones a los Promotores de Salud las provincias con mayor tasa de pobreza (Elías Piña, Bahoruco, Monte Plata, San Juan de la Maguana y El Seibo). | DD-CONAPOFA-SSR-006 Porcentaje de promotores capacitados y sensibilizados | Institucional | 12 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A | 3 | 1. Coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). | Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física Financiera. | Departamento de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) | [13 empty] | Atraso en dar respuestas a las solicitudes | Monitoreo para el cumplimiento de las metas
2. Ejecución y evaluación de las capacitaciones.
3. Elaborar informe trimestral.
Consolidado Por: |  |  |  | Validado Por: | [15 empty] | Validado Por:
Jéssica Nina Ovalles Enc. División de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Milagros Mercedes Torres Reyes Enc. División Jurídica | [15 empty] | María Estela Peña Enc. Directora de Análisis de la Información Financiera
Validado Por: |  |  |  | Validado Por: | [15 empty] | Validado Por:
Lisibet Romano Barias Auxiliar de Acceso a la Información Pública |  |  |  | Jéssica Nina Ovalles Enc. División de Planificación y Desarrollo | [15 empty] | Daruwin Matos Hernández Enc. División de Tecnologías de la Información y Comunicación
Validado Por: |  |  |  | Validado Por: | [15 empty] | Validado Por:
Altagracia De Los Milagros Díaz Piña Enc. Departamento de Salud Sexual Reproductiva |  |  |  | Diana Elizabeth Santana Tavarez Directora Administrativa Financiera | [15 empty] | Emelinda Andrea Cuevas Enc. División de Contabilidad
Validado Por: |  |  |  | Validado Por: | [15 empty] | Revisado Por:
Nancy Bernabel Herrera Técnico de Compras de la Sección de Compras y Contrataciones |  |  |  | Carmen Leyda Pascual Analista Presupuesto de la Sección de Ejecución Presupuestaria | [15 empty] | Yakaira Alejandrina García Peralta Subdirectora
Aprobado Por:
Obed Alexander Fabian Leonardo Director Ejecutivo
FOR-CONAPOFA-DPyD-003
Versión: 2
Emisión: 23/03/2021
Revisión: Marzo 2022
Actualización: Diciembre 2022