## Producto 02
Informe de Evaluación Primer Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5103 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Subcapítulo | 01 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Unidad Ejecutora | 0001 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Misión | Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.
Visión | Ser el organismo de referencia para la ejecución y diseño de políticas de población y desarrollo en el país, con reconocimiento social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia.
Descripción: | Este programa abarca todas las acciones de planificación poblacional y de familia mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar, analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Beneficiarios: | Población Dominicana, población dominicana en situación de pobreza y la familia.
Resultado Asociado: | Aumentar a un 53% en el 2023 las personas capacitadas, sensibilizadas e informadas mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar y evaluar los aspectos demográficos más relevantes de la República en todas sus dimensiones y contextos, en comparación al 45% presentado en el 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1500438 |  | 1500438 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |  | 6.4422
7329. Personas capacitadas y sensibilizada de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orienación en salud sexual y reproductiva. | Porcentaje de personas capacitadas y sensibilizadas | 21 | 1500438 | 6 | 375109.5 | 9 | 0 | 150% | 0% |  | 21.2429
7330. Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género. | Porcentaje de hombre y mujeres sensibilizados | 29 | 367290 | 8 | 100000 | 14 | 0 | 175% | 0%
7331. Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativa. | Porcentajes de personas capacitadas | 22 | 467000 | 6 | 124000 | 19 | 17409.13 | 316.7% | 14.04% |  | 5.1818
7332. Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y de Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficasy de salud para mejorar el nivel de la planificación pobolacional y de familia. | Números de informes elaborados | 4 | 311120 | 1 | 80000 | 0 | 47727.2 | 0% | 59.66% |  | 16.4091
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7329. Personas capacitadas y sensibilizada de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva.
Descripción del producto: | Este producto consiste en sensibilizar a la población de las provincias de mayor tasa de pobreza (Elías Piña, Bahoruco, Monte Plata, San Juan de la Maguana y El Seibo) en salud sexual y reproductiva, prevencion de embarazos en la adolescencia e infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH y SIDA.
Logros alcanzados: | Para este producto se programó capacitar un 6% personas durante el trimestre enero-marzo del año 2023, esta meta fue lograda con una ejecución de un 9% que corresponde a 1,560 personas capacitadas para un avance físico de un 150% de la programación para el primer trimestre, con un avance financiero trimestral del 0.00%, donde se orientaron y sensibilizaron personas de ambos sexos: 648 masculinos y 730 femeninos. Estas actividades se realizaron en trece (13) Centros Educativos en las provincias: El Seibo, La Vega, El Gran Santo Domingo (Este y Oeste) y el Distrito Nacional.
Causas y justificación del desvío: | Este producto presenta un desvío significativo en lo financiero con un avance del 0.00%, porque los pagos de las actividades ejecutadas durante el trimestre enero-marzo 2023, no se reflejó en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), debido que el clasificador funcional de la estructura programática aprobada por errores humanos cometidos no fue actualizada en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) razón por la cual el expediente de viáticos y Dietas cargado al SIGEF, arrojo error en la partida del gasto registrada en el archivo, por ende el gasto del mismo se reflejará en el segundo trimestre del año en curso, ya que fue devuelto para su subsanación. Ver (ACTO ADMINISTRATIVO).
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
El incremento en este producto correspondiente a las metas físicas, es debido a la gran demanda de solicitudes que recibidas y al gran número de personas capacitadas en varias provincias del país.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
2
13
15.3846

## Producto 03
Informe de Evaluación Primer Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5103 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Subcapítulo | 01 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Unidad Ejecutora | 0001 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Misión | Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.
Visión | Ser el organismo de referencia para la ejecución y diseño de políticas de población y desarrollo en el país, con reconocimiento social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia.
Descripción: | Este programa abarca todas las acciones de planificación poblacional y de familia mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar, analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Beneficiarios: | Población Dominicana, población dominicana en situación de pobreza y la familia.
Resultado Asociado: | Aumentar a un 53% en el 2023 las personas capacitadas, sensibilizadas e informadas mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar y evaluar los aspectos demográficos más relevantes de la República en todas sus dimensiones y contextos, en comparación al 45% presentado en el 2022
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
367290 |  | 367290 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7329. Personas capacitadas y sensibilizada de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orienación en salud sexual y reproductiva. | Porcentaje de personas capacitadas y sensibilizadas | 21 | 1500438 | 6 | 375109.5 | 9 | 0 | 150% | 0%
7330. Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género. | Porcentaje de hombre y mujeres sensibilizados | 29 | 367290 | 8 | 100000 | 14 | 0 | 175% | 0%
7331. Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativa. | Porcentajes de personas capacitadas | 22 | 467000 | 6 | 124000 | 19 | 17409.13 | 316.7% | 14.04%
7332. Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y de Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficasy de salud para mejorar el nivel de la planificación pobolacional y de familia. | Números de informes elaborados | 4 | 311120 | 1 | 80000 | 0 | 47727.2 | 0% | 59.66%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7330. Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género.
Descripción del producto: | Este producto consiste en contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar y de género, mediante acuerdos interinstitucionales con atención a los segmentos poblacionales más vulnerables.
Logros alcanzados: | Para este producto se programó 8 jornadas para el trimestre enero-marzo del año 2023, cuya ejecución fue de 14 jornadas para un porcentaje de 175.00% de la meta física programada. Se orientaron y sensibilizaron a 758 participantes de ambos sexos: 362 masculinos y 396 femeninas, para un estrato poblacional de 9 a 71 años. Estas capacitaciones estuvieron dirigidas a adultos, padres de las escuelas, niños y adolescentes de estas.
Causas y justificación del desvío: | Este producto presenta un desvío significativo en lo financiero para un 0.00%, porque los pagos de las actividades ejecutadas durante el trimestre enero-marzo 2023 se reflejará en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) durante el segundo trimestre del año en curso, ya que el 99% de las solicitudes y ejecución de las metas fisicas se realizaron en el Gran Santo Domingo (Este, Oeste y Norte) y el Distrito Nacional por lo que no hubo gasto significativo.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
El incremento en este Producto de las metas físicas-financieras se debe a la gran cantidad de solicitudes (14), es debido a la problemática de Violencia que se está registrando en el Gran Santo Domingo (Oeste, Norte y Este) y el Distrito Nacional, donde se orientaron y sensibilizaron a 758 personas de ambos sexos: 362 masculinos y 396 femeninas para un estrato poblacional entre 9 y 71 años de edad.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Producto 04
Informe de Evaluación Primer Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5103 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Subcapítulo | 01 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Unidad Ejecutora | 0001 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Misión | Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.
Visión | Ser el organismo de referencia para la ejecución y diseño de políticas de población y desarrollo en el país, con reconocimiento social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia.
Descripción: | Este programa abarca todas las acciones de planificación poblacional y de familia mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar, analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Beneficiarios: | Población Dominicana, población dominicana en situación de pobreza y la familia.
Resultado Asociado: | Aumentar a un 53% en el 2023 las personas capacitadas, sensibilizadas e informadas mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar y evaluar los aspectos demográficos más relevantes de la República en todas sus dimensiones y contextos, en comparación al 45% presentado en el 2022
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
467000 |  | 467000 |  |  | 17409.13 |  |  | 3.728%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7329. Personas capacitadas y sensibilizada de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orienación en salud sexual y reproductiva. | Porcentaje de personas capacitadas y sensibilizadas | 21 | 1500438 | 6 | 375109.5 | 9 | 0 | 150% | 0%
7330. Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género. | Porcentaje de hombre y mujeres sensibilizados | 29 | 367290 | 8 | 100000 | 14 | 0 | 175% | 0%
7331. Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativa. | Porcentajes de personas capacitadas | 22 | 467000 | 6 | 124000 | 19 | 17409.13 | 316.7% | 14.04%
7332. Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y de Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficasy de salud para mejorar el nivel de la planificación pobolacional y de familia. | Números de informes elaborados | 4 | 311120 | 1 | 80000 | 0 | 47727.2 | 0% | 59.66%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7331. Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativa.
Descripción del producto: | Este producto consiste en promover la participación de niños, niñas y adolescentes, padres y madres, comunidades, instituciones y gobiernos locales como actores comprometidos en la construcción de una educación de la calidad en valores.
Logros alcanzados: | Para este producto se programó una población de un 6% durante el trimestre enero-marzo del año 2023, cuya ejecución fue de 19%, para un avance físico por encima del 100% (316.67%) de la meta programada. La población capacitada fue de 2,082 personas de ambos sexos: 859 masculinos y 1,018 femeninas, para un estrato poblacional de 4 a 86 años.
Causas y justificación del desvío: | El producto presenta un desvío significativo en lo financiero con un avance de un 14.04%, porque los pagos de las actividades ejecutadas durante el trimestre enero-marzo 2023, se reflejará en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) durante el segundo trimestre del año en curso, ya que el 66% de las solicitudes y ejecución de las actividades se realizaron en el Gran Santo Domingo (Este, Oeste y Norte) y el Distrito Nacional y el restante 34% se ejectutaron en las Provincias El Seibo y La Vega.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
El incremento en este Producto de las metas físicas se debe a la gran demanda de solicitudes (32) recibidas de Centros Educativos, en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y Provincias del pais.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Producto 05
Informe de Evaluación Primer Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5103 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Subcapítulo | 01 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Unidad Ejecutora | 0001 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Misión | Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.
Visión | Ser el organismo de referencia para la ejecución y diseño de políticas de población y desarrollo en el país, con reconocimiento social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia.
Descripción: | Este programa abarca todas las acciones de planificación poblacional y de familia mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar, analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Beneficiarios: | Población Dominicana, población dominicana en situación de pobreza y la familia.
Resultado Asociado: | Aumentar a un 53% en el 2023 las personas capacitadas, sensibilizadas e informadas mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar y evaluar los aspectos demográficos más relevantes de la República en todas sus dimensiones y contextos, en comparación al 45% presentado en el 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
311120 |  | 311120 |  |  | 47727.2 |  |  | 15.34%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7329. Personas capacitadas y sensibilizada de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orienación en salud sexual y reproductiva. | Porcentaje de personas capacitadas y sensibilizadas | 21 | 1500438 | 6 | 375109.5 | 9 | 0 | 150% | 0%
7330. Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género. | Porcentaje de hombre y mujeres sensibilizados | 29 | 367290 | 8 | 100000 | 14 | 0 | 175% | 0%
7331. Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativa. | Porcentajes de personas capacitadas | 22 | 467000 | 6 | 124000 | 19 | 17409.13 | 316.7% | 14.04%
7332. Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y de Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficasy de salud para mejorar el nivel de la planificación pobolacional y de familia. | Números de informes elaborados | 4 | 311120 | 1 | 80000 | 0 | 47727.2 | 0% | 59.66%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7332. Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y de Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficasy de salud para mejorar el nivel de la planificación poblacional y de familia.
Descripción del producto: | Obtener información de la población capacitada a fin de determinar el nivel sociodemografico y nivel de conocimiento de los temas que desarrolla la institución. Además de elaborar propuestas de investigación que generen información confiable, oportuna y necesaria para analizar las problematicas que afectan el desarrollo de la sociedad dominicana.
Logros alcanzados: | En el Producto (05), la meta física programada es un (1) informe elaborado para el Trimestre enero-marzo del año 2023. cuya ejecución fue de cero (0) instrumento o formulario para el levantamiento de las informaciones mediante la Encuesta “Conoce tu sector”, debido a la debilidad de coordinación por parte de las autoridades donde se aplicaría dicha encuesta.
Causas y justificación del desvío: | El producto presenta un desvío significativo en lo financiero con un avance de un 59.66%, porque los pagos ejecutados durante el trimestre enero-marzo 2023, se reflejó en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), de acuerdo a la compra de insumos para la realización de la meta fisica asignada y la reproduccción de los instrumentos para la aplicación de la encuesta.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
En este producto la meta fisica no se pudo cumplir, debido a la debilidad presentada en la coordinación por parte de las autoridades municipal donde se aplicaría la Encuesta "Conoce tu sector".
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora