## Producto 02
Informe de Evaluación Segundo Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5103 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Subcapítulo | 01 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Unidad Ejecutora | 0001 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Misión | Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.
Visión | Ser el organismo de referencia para la ejecución y diseño de políticas de población y desarrollo en el país, con reconocimiento social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia.
Descripción: | Este programa abarca todas las acciones de planificación poblacional y de familia mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar, analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Beneficiarios: | Población Dominicana, población dominicana en situación de pobreza y la familia.
Resultado Asociado: | Aumentar a un 53% en el 2023 las personas capacitadas, sensibilizadas e informadas mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar y evaluar los aspectos demográficos más relevantes de la República en todas sus dimensiones y contextos, en comparación al 45% presentado en el 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1500438 |  | 1500438 |  |  | 291034 |  |  | 19.4%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |  | 6.4422
7329. Personas capacitadas y sensibilizada de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orienación en salud sexual y reproductiva. | Porcentaje de personas capacitadas y sensibilizadas | 21 | 1500438 | 6 | 375109.5 | 6 | 291034 | 100% | 77.59% |  | 21.2429
7330. Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género. | Porcentaje de hombre y mujeres sensibilizados | 29 | 367290 | 8 | 100000 | 13 | 43801.1 | 162.5% | 43.8%
7331. Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativa. | Porcentajes de personas capacitadas | 22 | 467000 | 7 | 123000 | 9 | 101357 | 128.6% | 82.4% |  | 6.0455
7332. Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y de Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficasy de salud para mejorar el nivel de la planificación pobolacional y de familia. | Números de informes elaborados | 4 | 311120 | 1 | 80000 | 2 | 31000 | 200% | 38.75% |  | 7.7727
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7329. Personas capacitadas y sensibilizada de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva.
Descripción del producto: | Este producto consiste en sensibilizar a la población de las provincias de mayor tasa de pobreza (Elías Piña, Bahoruco, Monte Plata, San Juan de la Maguana y El Seibo) en salud sexual y reproductiva, prevencion de embarazos en la adolescencia e infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH y SIDA.
Logros alcanzados: | Para este producto se programó capacitar un 6% personas durante el trimestre abril-junio del año 2023, esta meta fisica fue lograda con una ejecución de un 6% que corresponde a 1,046 personas capacitadas para un avance físico de un 100% de la programación para el segundo trimestre, con un avance financiero trimestral del 77.59%, donde se orientaron y sensibilizaron personas de ambos sexos: 509 masculinos y 537 femeninos. Estas actividades se realizaron en nueve (9) Centros Educativos, juntas de vecinos y clubes en las provincias: El Seibo, La Vega y El Gran Santo Domingo (Este, Norte y Oeste).
Causas y justificación del desvío: | Este producto presenta en lo financiero un avance significativo del 77.59%, correspondiente a los pagos de las actividades ejecutadas durante el trimestre a Enero -Marzo 2023 que no se reflejaron en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), debido que el clasificador funcional de la estructura programática no fue actualizada en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) por ende el gasto del mismo se reflejó en este Segundo Trimestre Abril -Junio 2023.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
El cumplimiento en este producto correspondiente a las metas físicas, es debido a la demanda de solicitudes recibidas y al número de personas capacitadas en varias provincias del país.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
100
77.59
22.41
2
13
15.3846

## Producto 03
Informe de Evaluación Segundo Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5103 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Subcapítulo | 01 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Unidad Ejecutora | 0001 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Misión | Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.
Visión | Ser el organismo de referencia para la ejecución y diseño de políticas de población y desarrollo en el país, con reconocimiento social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia.
Descripción: | Este programa abarca todas las acciones de planificación poblacional y de familia mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar, analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Beneficiarios: | Población Dominicana, población dominicana en situación de pobreza y la familia.
Resultado Asociado: | Aumentar a un 53% en el 2023 las personas capacitadas, sensibilizadas e informadas mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar y evaluar los aspectos demográficos más relevantes de la República en todas sus dimensiones y contextos, en comparación al 45% presentado en el 2022
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
367290 |  | 367290 |  |  | 43801.1 |  |  | 11.93%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7329. Personas capacitadas y sensibilizada de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orienación en salud sexual y reproductiva. | Porcentaje de personas capacitadas y sensibilizadas | 21 | 1500438 | 6 | 375109.5 | 6 | 291034 | 100% | 77.59%
7330. Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género. | Porcentaje de hombre y mujeres sensibilizados | 29 | 367290 | 8 | 100000 | 13 | 43801.1 | 162.5% | 43.8%
7331. Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativa. | Porcentajes de personas capacitadas | 22 | 467000 | 7 | 123000 | 9 | 101357 | 128.6% | 82.4%
7332. Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y de Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficasy de salud para mejorar el nivel de la planificación pobolacional y de familia. | Números de informes elaborados | 4 | 311120 | 1 | 80000 | 2 | 31000 | 200% | 38.75%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7330. Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género.
Descripción del producto: | Este producto consiste en contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar y de género, mediante acuerdos interinstitucionales con atención a los segmentos poblacionales más vulnerables.
Logros alcanzados: | Para este producto se programó 8 jornadas para el trimestre abril-junio del año 2023, cuya ejecución fue de 13 jornadas para un porcentaje de 162.50% de la meta física programada. Se orientaron y sensibilizaron a 1,167 participantes de ambos sexos: 569 masculinos y 598 femeninas, para un estrato poblacional de 9 a 54 años. Estas capacitaciones estuvieron dirigidas a adultos, padres de las escuelas, niños y adolescentes.
Causas y justificación del desvío: | Este producto presenta un desvío significativo en lo financiero para un 43.81%, porque los pagos de las actividades ejecutadas durante el trimestre abril-junio 2023, no se reflejaron en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) durante el trimestre pasado y para este trimestre de Abril -junio 2023 se refleja aquellos pagos de lo generado en este producto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
El incremento en este Producto de las metas físicas se debe a la gran cantidad de solicitudes (14), es debido a la problemática de Violencia que se está registrando en las Provincias el Gran Santo Domingo (Norte y Este), La Vega y El Seibo, donde se orientaron y sensibilizaron a 969 personas de ambos sexos: 453 masculinos y 516 femeninas para un estrato poblacional entre 12 a 62 años de edad.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Producto 04
Informe de Evaluación Segundo Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5103 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Subcapítulo | 01 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Unidad Ejecutora | 0001 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Misión | Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.
Visión | Ser el organismo de referencia para la ejecución y diseño de políticas de población y desarrollo en el país, con reconocimiento social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia.
Descripción: | Este programa abarca todas las acciones de planificación poblacional y de familia mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar, analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Beneficiarios: | Población Dominicana, población dominicana en situación de pobreza y la familia.
Resultado Asociado: | Aumentar a un 53% en el 2023 las personas capacitadas, sensibilizadas e informadas mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar y evaluar los aspectos demográficos más relevantes de la República en todas sus dimensiones y contextos, en comparación al 45% presentado en el 2022
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
467000 |  | 467000 |  |  | 118766.13 |  |  | 25.43%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7329. Personas capacitadas y sensibilizada de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orienación en salud sexual y reproductiva. | Porcentaje de personas capacitadas y sensibilizadas | 21 | 1500438 | 6 | 375109.5 | 6 | 291034 | 100% | 77.59%
7330. Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género. | Porcentaje de hombre y mujeres sensibilizados | 29 | 367290 | 8 | 100000 | 13 | 43801.1 | 162.5% | 43.8%
7331. Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativa. | Porcentajes de personas capacitadas | 22 | 467000 | 7 | 123000 | 9 | 101357 | 128.6% | 82.4%
7332. Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y de Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficasy de salud para mejorar el nivel de la planificación pobolacional y de familia. | Números de informes elaborados | 4 | 311120 | 1 | 80000 | 2 | 31000 | 200% | 38.75%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7331. Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativa.
Descripción del producto: | Este producto consiste en promover la participación de niños, niñas y adolescentes, padres y madres, comunidades, instituciones y gobiernos locales como actores comprometidos en la construcción de una educación de la calidad en valores.
Logros alcanzados: | Para este producto se programó una población de un 7% durante el trimestre abril-junio del año 2023, cuya ejecución fue de 9%, para un avance físico por encima del 128.57% de la meta programada. La población capacitada fue de 969 personas de ambos sexos: 453 masculinos y 516 femeninas, para un estrato poblacional de 12 a 62 años de edad.
Causas y justificación del desvío: | El producto presenta en lo financiero con un avance de un 82.40%, porque los pagos de las actividades ejecutadas durante el trimestre Enero -Marzo 2023 se reflejaron en este trimestre en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) debido a que con la cuota asignada no se pudieron realizar todos los compromisos asumidos ; donde el 66% de las solicitudes y ejecución de las actividades se realizaron en el Gran Santo Domingo (Este, Oeste y Norte) y el Distrito Nacional y el restante 34% se ejecutaron en las Provincias El Seibo y La Vega.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
El incremento en este Producto de las metas físicas se debe a la gran demanda de solicitudes (14) recibidas de Centros Educativos, en el Gran Santo Domingo y la Provincia El Seibo.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Producto 05
Informe de Evaluación Segundo Trimestre de las Metas Físicas-Financieras 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5103 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Subcapítulo | 01 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Unidad Ejecutora | 0001 |  | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
Misión | Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.
Visión | Ser el organismo de referencia para la ejecución y diseño de políticas de población y desarrollo en el país, con reconocimiento social.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.1 | Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia.
Descripción: | Este programa abarca todas las acciones de planificación poblacional y de familia mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar, analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Beneficiarios: | Población Dominicana, población dominicana en situación de pobreza y la familia.
Resultado Asociado: | Aumentar a un 53% en el 2023 las personas capacitadas, sensibilizadas e informadas mediante jornadas y talleres de capacitación para estudiar, investigar y evaluar los aspectos demográficos más relevantes de la República en todas sus dimensiones y contextos, en comparación al 45% presentado en el 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
311120 |  | 311120 |  |  | 78727.2 |  |  | 25.3%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7329. Personas capacitadas y sensibilizada de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orienación en salud sexual y reproductiva. | Porcentaje de personas capacitadas y sensibilizadas | 21 | 1500438 | 6 | 375109.5 | 6 | 291034 | 100% | 77.59%
7330. Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género. | Porcentaje de hombre y mujeres sensibilizados | 29 | 367290 | 8 | 100000 | 13 | 43801.1 | 162.5% | 43.8%
7331. Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativa. | Porcentajes de personas capacitadas | 22 | 467000 | 7 | 123000 | 9 | 101357 | 128.6% | 82.4%
7332. Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y de Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficasy de salud para mejorar el nivel de la planificación pobolacional y de familia. | Números de informes elaborados | 4 | 311120 | 1 | 80000 | 2 | 31000 | 200% | 38.75%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7332. Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y de Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficasy de salud para mejorar el nivel de la planificación poblacional y de familia.
Descripción del producto: | Obtener información de la población capacitada a fin de determinar el nivel sociodemografico y nivel de conocimiento de los temas que desarrolla la institución. Además de elaborar propuestas de investigación que generen información confiable, oportuna y necesaria para analizar las problematicas que afectan el desarrollo de la sociedad dominicana.
Logros alcanzados: | En el Producto (05), la meta física programada es un (1) informe elaborado para el Trimestre abril- junio del año 2023. cuya ejecución fue de Dos (2) instrumento o formulario para el levantamiento de las informaciones mediante la Encuesta “Conoce tu sector”. Según detalle a continuación: 1) Una primera encuesta aplicada en la Descubieta, Municipio de Constanza, Provincia La Vega, República Dominicana. Se encuestaron 137 familias, donde el 55% de la población encuestada eran masculinos y el 45% restante femeninas. 2) La segunda encuesta aplicada enel sector Pilancon del Municipio de Bayaguana, Provincia de Monte Plata, República Dominicana, donde se encuestaron 91 familias, reflejando que el 58% de la población es femenina y el 42% masculino.
Causas y justificación del desvío: | El producto presenta un desvío considerable en lo financiero con un avance de un 38.75%, porque se ejecutó el doble de las investigaciones sociodemograficas programadas , debido a la gran demanda que estamos presentando de las autoridades locales con el programa Conoce tu Sector .
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
En este producto la meta fisica se pudo duplicar, debido a que la demanda de solicitudes para la Encuesta "Conoce tu sector" fue mayor y atendimos a esa necesidad.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora