## Hoja1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
Área | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | Año |  | 2024
Objetivo General | O.G 1.1. Administración pública eficiente , transparente y orientada a resultados
Objetivo Especifico | O.E. 1.1.1. Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje Estratégico | Liderazgo Organizacional | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Directora Administrativa y Financiera
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de Verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés así como información relevante para la. gestión | Cronograma de bienes | Director (a) Financiera Administrativa | Digitadores sistema ICI | Indice de control interno (ICI) |  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reporte de control de recepción de bienes | Incumplimiento de los suplidores
| Reporte de incidencias en procedimientos de Compras y Contrataciones, verificar que los proveedores participantes cumplan con las normas y leyes, | Director (a) Financiera Administrativa/ Técnico de compras | Técnico en compras y contrataciones, Director/a administrativo y financiero, comité de compras, división jurídica | Reportes de Medición del indicador del uso del sistema nacional de compras y contrataciones( SISCOMPRAS) |  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Resumen de Plan de compras ejecutado | Expedientes incompletos,
Cumplimiento de normativas en los procesos de compras y contrataciones | Verificar que los activos fijos adquiridos por la institución, estén acorde con las especificaciones técnicas de compras al momento de su recepción en almacén. | Director Financiero y Administrativo | Técnico en compras y contrataciones, Encargado de almacén y auxiliar de almacén | Reporte de registro actualizado en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), ordenes de compras y conduce |  | Capital Humano; Suministro de oficina, equipos informáticos. | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe y reportes de registro en el SIAB, Inventario actualizado. | Falta de maquina codificadora
Identificación , registro y control de los activos fijos en base a normas de control interno | Registro de los activos fijos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) | Director Financiero y Administrativo | Técnico en compras y contrataciones, Encargado de almacén y auxiliar de almacén | Reporte de registro actualizado en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), ordenes de compras y conduce |  | Capital Humano; Suministro de oficina, equipos informáticos. | 100%
| Codificación, identificación y ubicación en el depto. requirente. |  |  |  |  | Capital Humano; Suministro de oficina, equipos informáticos. | 100%
| Descargos de los activos fijos obsoletos |  |  |  |  | Capital Humano; Suministro de oficina, equipos informáticos. | 100%
| Enviar inventario semestral a la Dirección General de Bienes Nacionales. |  |  |  |  | Capital Humano; Suministro de oficina, equipos informáticos. | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Informe presentado | Entrega tardía
Recepción y Tramite de correspondencia | Recepcion de correspondencia externas debidamente registrada, | Auxiliar de Correspondencia y archivo | Técnico archivista, Auxiliar administrativo | Libro récord |  | Capital humano, materiales de oficina, combustible, equipo de transporte, materiales de almacenaje (archivos). | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Registro en el libro récord realizado | Demora en la entrega a las áreas
Registro y custodia de Archivos | Salida de correspondencia enumerada, registradas y archivadas | Auxiliar de Correspondencia y archivo | Técnico archivista, Auxiliar administrativo, mensajero externo, choferes, departamentos emisores. | Cantidad de correspondencia entregadas |  |  | 100% | [12 empty] | Archivo documental, organizado | Demora en la entrega a las áreas
Área | Sección de Compras y Contrataciones | [16 empty] | Año |  | 2024
Objetivo General | O.G. 1.1 Administración pública eficiente , transparente y orientada a resultados
Objetivo Especifico | O.E. 1.1.1.15 Fortalecer el sistema de compras y contrataciones gubernamentales, con apoyo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para que opere con legalidad ,transparencia ,eficiencia y facilidad de manejo.
Eje Estratégico | Liderazgo Organizacional | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Encargada de Compras y Contrataciones
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de Verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Eficientizar el proceso de planificación anual de compras y contrataciones | Elaboración de planificación de compras establecido en la normativa vigente para el año en curso a más tardar el 31 enero. | Director (a) Financiera Administrativa / Encargado de División de Planificación y Desarrollo | Encargados de departamentales, divisiones y secciones | Cumplimiento de proceso en compras y contrataciones( SISCOMPRAS) | 4155434.6 | Capital Humano; Suministro de oficina, equipos informáticos, internet | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Plan de Compras Anual | Cambio en las necesidades y prioridades de las áreas, incumplimiento de los suplidores.
| Publicación de compras y contrataciones en el portal transaccional para solicitar las solicitudes de pagos de las ordenes generadas. | Director (a) Financiera Administrativa/ Técnico de compras | Técnico en compras y contrataciones, comité de compras, encargado de TI |  |  |  | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Documento de Compra elaborado
Asegurar la provisión de las herramientas y recursos materiales necesarios para el logro de los objetivos trazados | Efectuar las compras de bienes y servicios a Mipymes y mujeres preparando las notificaciones de los procesos de compras . | Director (a) Financiera Administrativa/ Técnico de compras | Técnico en compras y contrataciones, comité de compras |  |  |  | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Reporte de procesos ejecutados | Incumplimiento de las fase en las fechas establecidas en los cronogramas de los procesos para la convocatoria.
Solicitudes de pagos y ordenes de compras generadas | Ordenes de compras generadas, artículos decepcionados y supervisados. | Dirección Administrativa Financiera / Sección de Compras y Contrataciones | Encargado y auxiliar de almacén | Reportes de Medición del indicador del uso del sistema nacional de compras y contrataciones( SISCOMPRAS) |  | Capital Humano; Suministro de oficina | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Solicitudes de pago gestionadas | Errores en elaboración de requerimientos, error en facturas
| Documentación de proveedores completas y revisadas, expedientes de ordenes de pago elaborados, firmados, revisados, aprobados y transferencia al proveedor ejecutada. |  | Analista de presupuesto, Encargada de contabilidad, Técnico en tesorería | [9 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25%
Área | Sección de Presupuesto | [16 empty] | Año |  | 2024
Objetivo General | O.G. 3.1 Una economía articulada , innovadora y ambientalmente sostenible , con una estructura productiva que genere crecimiento alto y sostenido , con trabajo digno , que se inserta de forma competitiva en la economía global .
Objetivo Especifico | O.E. 3.1.2 Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenibles , que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional .
Eje Estratégico | Liderazgo Organizacional | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Encargada de Presupuesto
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de Verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Presupuesto financiero formulado y ejecutado | Recopilar las informaciones de las áreas requeridas para la elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional. | Encargado de División de Planificación y Desarrollo / Analista de presupuesto | Dirección técnica, dirección de planificación y desarrollo, recursos humanos | Reporte de anteproyecto cargado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) |  | materiales de oficina, Internet | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Reporte de anteproyecto elaborado, aprobado y cargado en el SIGEF | Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
Presupuesto financiero formulado y ejecutado | Programación y solicitud de la asignación de las cuotas para elaborar preventivo y compromiso. | Analista de presupuesto | Dirección técnica, dirección de planificación y desarrollo, recursos humanos | Reportes de los sistemas de Medición ( SISCOMPRAS), y (SIGEF) |  | Suministro de oficina, equipos informáticos, servicios básicos | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Gestión presupuestaria ejecutada, informes y reportes enviados | Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
Presupuesto financiero formulado y ejecutado | Elaborar el devengado y las órdenes de pago (libramientos) de los bienes y servicios adquiridos, su aprobación en el sistema y remitirlos a la CGR. | Analista de presupuesto | Directora administrativa y financiera, Director Ejecutivo, encargada de contabilidad, originadores en el sistema surge | Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), SUGEP |  | Suministro de oficina, equipos informáticos, servicios básicos | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Reporte de anteproyecto elaborado, aprobado y cargado en el SIGEF | Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
Presupuesto financiero formulado y ejecutado | Elaborar informes presupuestarios de la ejecución del gasto presupuestario mensual y remitirlos a las instancias correspondientes. | Analista de presupuesto | Directora administrativa/ Técnico de tesorería | Reportes del (SIGEF), informes enviados vía correo/ portal de transparencia institucional |  | Capital Humano; Suministro de oficina, equipos informaticos,servicios básicos | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reporte de anteproyecto elaborado, aprobado y cargado en el SIGEF | Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
Presupuesto físico financiero programado y registrado en el sistema | Distribuir y dar seguimiento a la programación del presupuesto físico financiero en cada producto por auxiliar en el SIGEF. | Analista de presupuesto | Dirección técnica /Encargado dpto. de investigaciones / encargado de planificación y desarrollo | Reportes del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), Indice de gestión presupuestaria (IGP) |  | Capital Humano; Suministro de oficina, equipos informáticos, servicios básicos | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Informes de metas físicas y financieras cargados trimestral | No entrega de informe a DIGEPRES; Fallo en el sistema tecnológica; Recibir informes técnicos tarde o fuera de fecha.
Área | División de Contabilidad | [16 empty] | Año |  | 2024
Objetivo General | O.G 1.1. Administración pública eficiente , transparente y orientada a resultados
Objetivo Especifico | O.E. 1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje Estratégico | Liderazgo Organizacional | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Encargada de Contabilidad
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de Verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Gestión de cuentas por pagar | Completar expedientes para procesar pagos, Revisión, Registro y seguimiento de los compromisos económicos | Encargado División de Contabilidad | Técnico de compras,/ auxiliar de contabilidad/ analista de presupuesto / | Reportes de cuentas por pagar y cuentas tramitadas presentadas |  | Capital Humano; Suministro de oficina, equipos informáticos | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reportes de cuentas por pagar pendientes y reportes de cuentas por pagar tramitadas | Errores o procesos incompletos
Elaboración de informes y reportes financieros | Preparar estados financieros semestralmente para subir al Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC) y al sistema de indice de control interno (ICI) en formato PDF y Excel | Encargado División de Contabilidad | Dirección Administrativa Financiera, compras y contrataciones, analista de presupuesto, auxiliar de contabilidad, auxiliar de almacén, encargado de almacén. | Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC) y sistema de indice de control interno (ICI) |  | Capital humano, materiales de oficina, servicio de básicos, correo electrónico | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Informes financieros presentados | Envió tardío por procesos abiertos
Elaboración de informes y reportes financieros | Reporte de inventario de mobiliarios y equipos para portal de transparencia | Dirección Administrativa Financiera / Division de Contabilidad | Dirección Administrativa Financiera, compras y contrataciones, analista de presupuesto, auxiliar de contabilidad, auxiliar de almacén, encargado de almacén. | Cantidad de Informe cargado al portal de transparencia institucional |  | Capital humano, materiales de oficina, servicio de básicos, correo electrónico | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Informes financieros presentados | Envió tardío por procesos abiertos
Elaboración de informes y reportes financieros | 3. Relación de ingresos y egresos trimestral al Ministerio de Salud Pública. | Encargado División de Contabilidad | Auxiliar de contabilidad | Cantidad de informe enviado |  | Capital humano, materiales de oficina, servicio de básicos, correo electrónico | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Informes financieros presentados | Envió tardío por procesos abiertos
Elaboración de informes y reportes financieros | Elaboración de informes financieros , balance general y relación de ingresos y egresos mensual. | Encargado División de Contabilidad | Dirección Administrativa Financiera, compras y contrataciones, analista de presupuesto, auxiliar de contabilidad | Cantidad de Informe cargado al portal de transparencia institucional |  | Capital humano, materiales de oficina, servicio de básicos, correo electrónico | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes financieros presentados | Envió tardío por procesos abiertos
Elaboración de informes y reportes financieros | Elaboración de informes financieros mensual para el Ministerio de Hacienda. | Encargado División de Contabilidad | Dirección Administrativa Financiera, compras y contrataciones, analista de presupuesto, auxiliar de contabilidad | Cantidad de informe enviado |  | Capital humano, materiales de oficina, servicio de básicos, correo electrónico | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes financieros presentados | Envió tardío por procesos abiertos
Elaboración de informes y reportes financieros | Elaboración de informe financieros trimestral para transparencia relación de inventario de almacén. | Encargado División de Contabilidad | Dirección Administrativa Financiera, compras y contrataciones, analista de presupuesto, auxiliar de contabilidad | Cantidad de Informe cargado al portal de transparencia institucional |  | Capital humano, materiales de oficina, servicio de básicos, correo electrónico | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Informes financieros presentados | Envió tardío por procesos abiertos
Elaboración de informes y reportes financieros | Elaborar Informe financiero de Rendición de Cuentas. | Encargado División de Contabilidad | Dirección Administrativa Financiera | Cantidad de Informe presentados |  | Capital humano, materiales de oficina, servicio de básicos, correo electrónico | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Informes financieros presentados | Envió tardío por procesos abiertos
Área | Sección Servicios Generales | [12 empty] | Año |  | 2024
Objetivo General | O.G 1.1. Administración pública eficiente , transparente y orientada a resultados
Objetivo Especifico | O.E. 1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje Estratégico | Liderazgo Organizacional | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Directora Administrativa y Financiera
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de Verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte y planta eléctrica/asignación de vehículos según necesidad. | Mantenimiento y reparación de equipos de transportes y planta eléctrica, según corresponda por uso. | Dirección Administrativa Financiera / encargado de Servicios Generales | Choferes, auxiliares de transportación, Director(a) Administrativo Financiera. | Porcentaje de solicitudes de mantenimiento y reparación tramitadas | 1438773.4 | Capital Humano; combustible, equipo de transporte (vehículo), planta eléctrica, póliza de seguro, mantenimiento, alquiler de transporte, viáticos. | 100% |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% |  |  |  | 30% | Mantenimiento ejecutados, equipo de transporte gestionados, asegurados, y Llevar a cabo una asignación de vehículos efectiva. | Cambio en las necesidades y prioridades de las áreas .
Control de suministro de servicios | Solicitud de suministros revisada y aprobada. | Director (A) Administrativa Financiera /Encargado de Almacén | Departamentos y divisiones / técnico de compras/ encargado de almacén/ auxiliar de almacén | Porcentaje de solicitudes tramitadas |  | Capital humano, materiales de oficina, equipo de cómputos, materiales diversos | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Control a través de Inventario, reportes de suministros requeridos, salidas de almacén. | Falta de suministro de limpieza y oficina
Control de suministro de servicios | Recepción de materiales y suministro de acuerdo a las especificaciones | Director (A) Administrativa Financiera /Encargado de Almacén | Técnico en Compras y contrataciones, encargado de almacén y auxiliar de almacén, CGR | Porcentaje de solicitudes tramitadas |  | Capital humano, materiales de oficina, equipo de cómputos, materiales diversos | 100% | [12 empty] | Control a través de Inventario, reportes de suministros requeridos, salidas de almacén. | Falta de suministro de limpieza y oficina
| Registro de salidas de almacén | Director (A) Administrativa Financiera /Encargado de Almacén | Departamentos requirentes, encargado de almacén y auxiliar de almacén, director/a administrativo y financiero | Cantidad de formularios de salida tramitadas |  | Capital humano, materiales de oficina, equipo de cómputos, materiales diversos | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Control a través de Inventario, reportes de suministros requeridos, salidas de almacén. | Falta de suministro de oficina
Área | División Jurídica | [12 empty] | Año |  | 2024
Objetivo General | O.G 1.1. Administración pública eficiente , transparente y orientada a resultados
Objetivo Especifico | O.E. 1.1.1.2 Establecer un marco jurídico acorde con el derecho administrativo moderno que propicie la conformación de un Estado transparente , ágil e inteligente.
Eje Estratégico | Liderazgo Organizacional | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Encargada de División Jurídica
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de Verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Implantar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos institucionales de forma continua, involucrando a los grupos de interés para la innovación y el cambio. | Seguimiento a documentos legales elaborados (actas ,resoluciones, opiniones legales, contratos, alianzas y convenio) | Encargado Jurídico | Dirección Ejecutiva /Dirección Financiera Administrativa | Cumplimiento de ley 200-04 ; contrataciones públicas |  | Suministro de oficina ; servicios tecnológicos | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Porcentaje alcanzado en la elaboración de documentos de legales | Documentos incorrectos por retrasos o informaciones erróneas
Implantar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos institucionales de forma continua, involucrando a los grupos de interés para la innovación y el cambio. | Recepción de la solicitud de elaboración para registro de documento legal y verificación de la documentación respecto a las normas jurídicas vigentes. | Para Legal | Todas las Áreas | Cumplimiento de ley 200-04 ; contrataciones públicas |  | Suministro de oficina ; servicios tecnológicos | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Documentos de legales elaborados | Documentos incorrectos por retrasos o informaciones erróneas
Implantar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos institucionales de forma continua, involucrando a los grupos de interés para la innovación y el cambio. | Monitoreo y seguimiento de representación legal para resolución de conflictos en comisión de personal del Consejo Nacional de Población y Familia realizada. | Encargado Jurídico | Dirección Recursos humanos | Cumplimiento de la Ley 200-04 |  | Suministro de oficina ; servicios tecnológicos | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Representación legal del Consejo en la Mesa del Dialgo del MAP | Conocimiento fuera de fecha o tardío para representación
Implantar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos institucionales de forma continua, involucrando a los grupos de interés para la innovación y el cambio. | Realizar el registro de contratos ante la Contraloría General de la República, luego de la suscripción del contrato. | Encargada(a) jurídica | Dirección administrativa y financiera/ Division jurídica | Cumplimiento Contrataciones Publica |  | Suministro de oficina ; servicios tecnológicos | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Gestión oportuna en el registro de contratos y certificaciones de registros remitidos | Retraso en los tramites internos
Área | División de Planificación y Desarrollo
Objetivo General | O.G 1.1. Administración pública eficiente , transparente y orientada a resultados
Objetivo Especifico | O.E. 1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa , la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local .
Eje Estratégico | Fortalecimiento institucional | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Encargada de División Planificación y Desarrollo
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Implementar un sistema para la gestión de la calidad con la finalidad de establecer los parámetros que aseguren la excelencia en el desempeño institucional, y al mismo tiempo generen la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos. | Elaboración de políticas y procedimientos para fortalecimiento institucional y la transparencia en los procesos . | Encargado de Planificación y desarrollo | Encargados de departamentos y divisiones de toda la institución | Políticas y procedimientos de normas de control interno aplicados |  | Computadora , Escáner , material gastable | 100% | [12 empty] | Políticas y procedimiento elaborado | Poca colaboración de áreas involucradas
| Revisión y actualización de procedimientos caducados y de mejora continua | Encargado de Planificación y desarrollo | Encargados de departamentos y divisiones de toda la institución | Políticas y procedimientos de normas de control interno aplicados |  | Computadora , Escáner , material gastable , trituradora de papel | 100% | [12 empty] | Procedimientos actualizados y revisados | Falta de recursos para implementación / Falta de auditor interno
| Coordinación de las áreas para la elaboración de la guía CAF y el informe de autoevaluación. | Encargado de Planificación y desarrollo / Coordinador del comité de calidad | Comité de calidad | Calidad de la gestión institucional |  | Equipo informático , material gastable | 100% |  | 10% |  |  |  | 50% |  | 10% |  |  |  | 30% | Guía e Informe de autoevaluación ejecutado y aprobado | Falta de recursos para implementar acciones de mejora del CAF
Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia para relaciones eficaces con las autoridades políticas e grupos de interés. | Seguimiento a actualización del brochure de carta compromiso al ciudadano 2025 | Dirección Técnica / Encargado de Planificación y Desarrollo | Recursos Humanos , Comité de Calidad , Tecnología | Calidad de los Servicios al ciudadano |  | Equipo informático , material gastable | 100% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | Borrador del brochure de carta compromiso cargado como evidencia a Sismap | Falta de coordinación de las áreas involucradas
Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores para su rendimiento y mejora continua. | Elaboración del plan estratégico institucional 2025-2029 elaborado | Encargado de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la institución | Plan estratégico institucional alineado a la misión y visión |  | Computadora , Escáner , material gastable | 100% | 20% |  | 50% |  | 30% | [7 empty] | Plan estratégico institucional 2025-2029 elaborado | Deficiencia en el personal calificado
| Elaboración del plan operativo anual en cumplimiento de las metas institucionales | Encargado de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la institución | Actividades institucionales planificadas |  | Recursos informáticos | 1 | 1 | [11 empty] | Plan operativo anual elaborado y aprobado | Tardanza en entrega de las áreas
| Elaboración y alineación de acuerdos de desempeño de los servidores de las áreas | Encargado de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la institución | Cantidad de evaluaciones de desempeño alineadas al POA 2024 |  | Recursos informáticos | 100% | 100% | [11 empty] | Acuerdos de desempeño elaborados | Tardanza en entrega de las áreas
| Monitoreo plan operativo anual ejecutado en cumplimiento de las metas institucionales | Analista de planificación y desarrollo | Todas las áreas de la institución | Cantidad de planes operativos formulados y socializados |  | Computadora , Escáner , material gastable | 100% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% | Matrices de informe de plan operativo realizadas | Entrega tardía de informaciones
Fomentar la identificación y el compromiso de los colaboradores con el marco estratégico institucional, generando un alto grado de responsabilidad para implementar eficientemente los cambios, a través del trabajo en equipo y relaciones laborales armoniosas. | Elaboración de informes y planes de mejora institucional | Analista de planificación y desarrollo | Todas las áreas de la institución | Cantidad de informes y planes de mejorada gestionados |  | Computadora , Escáner , material gastable | 100% |  |  | 30% |  | 10% | 20% |  |  | 30% |  |  | 30% | Planes de mejora realizados | Prioridad de otras actividades en cuanto a presupuesto
| Actualización y carga de evidencias portales institucionales de control interno | Analista de planificación y desarrollo | Todas las áreas de la institución | Matrices de monitoreo revisadas y evaluadas |  | Recursos tecnológicos | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Evidencias cargadas | Entrega tardía de informaciones
Fomentar la identificación y el compromiso de los colaboradores con el marco estratégico institucional, generando un alto grado de responsabilidad para implementar eficientemente los cambios, a través del trabajo en equipo y relaciones laborales armoniosas. | Elaboración de memoria institucional para órganos rectores | Encargado de Planificación y Desarrollo | Todas las áreas de la institución | Cantidad de memorias departamentales |  | Recursos tecnológicos | 100% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | Memoria semestral y anual elaboradas y aprobadas para presidencia y Salud pública | Entrega tardía de informaciones
Área | División de Recursos Humanos
Objetivo General | O.G 1.1. Administración pública eficiente , transparente y orientada a resultados
Objetivo Especifico | O.E. 1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje Estratégico | Fortalecimiento institucional | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Encargada de División Recursos Humanos
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Contar con un personal altamente motivado, integrado y orientado al logro de los objetivos. | Realizar estudio del clima cultura organizacional en la Institución | Analista de Recursos Humanos | Todo el personal | Nivel del clima laboral |  | Recursos Tecnológicos. Personal técnico. | 100% |  | 50% | [9 empty] | 50% | •Constancia de Solicitud de la encuesta al MAP. •Informe o resultado de la encuesta. •Plan de mejora de la encuesta clima organizacional. | Poca participación de los colaboradores en la encuesta
Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización. | • Levantamiento de detección de necesidades. • Plan de capacitación especializado orientado a desarrollar competencias. | Encargado de Recursos Humanos | Todas las áreas | Números de capacitaciones estructuradas y organizadas | 46969011 | • Capital Humano • Recursos Tecnológicos | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Cronograma de desarrollo de capacitación | Asignación presupuestaria para capacitaciones
Innovar el aprendizaje para desarrollar competencias que incluyan habilidades personales y gerenciales en el capital humano. | • Ejecución del Plan de Capacitación. • Capacitar colaboradores para desarrollar sus habilidades y competencias orientados a los objetivos de la organización. | Recursos Humanos | Todo el personal | Cantidad de Servidores en programa de desarrollo de personal implementado. | 100000 | Recursos Tecnológicos | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Informes trimestrales personal capacitados. | Desmotivación del capital humano.
Fomentar la identificación y el compromiso de los colaboradores con el marco estratégico institucional, generando un alto grado de responsabilidad para implementar eficientemente los cambios, a través del trabajo en equipo y relaciones laborales armoniosas. | Implementar procedimientos en los procesos de apoyo a servicios internos | Recursos Humanos/ Dirección ejecutiva | Todas las áreas | Cantidad de procesos actualizados |  | Material gastables. Tecnologico. Capital Humano. | 100% | [12 empty] | Procedimientos implementado. | Falta de participación de la gerencia de gestión humana en la administración del personal
Contar con un personal altamente motivado, integrado y orientado al logro de los objetivos. | Desarrollar esquema de compensación y beneficio /Crear plan de fomento a los servidores de carrera | Recursos Humanos/ Dirección ejecutiva | Todas las áreas | Esquema de compensación y beneficio |  | Capital humano | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Esquema aprobado y ejecutado | No contemplan todos los recursos necesarios en la distribución presupuestaria anual
| Implementación de procedimientos y aplicación de la Responsabilidad Social | Dirección Ejecutiva. Recursos Humanos | Todas las áreas | Actividades de responsabilidad social |  | Capital humano | 100% | [12 empty] | •Campaña de motivación. •Actividad cultural para servidores •Alianza estratégica interinstucional de voluntariado. | Falta de compromiso del personal con labores voluntarias
Fortalecer la gestión del talento humano a través de la implementación de planes, programas y políticas que garanticen la permanencia de un personal altamente calificado y comprometido con el logro de los objetivos institucionales, respetando las normas y legislación que nos rige. | Analizar procedimientos de los procesos de apoyo en los servicios internos que ofrece la división, a fin de proponer mejoras. | Recursos Humanos | Dirección financiera | Números de procesos internos elaborados y mejorados. |  | Capital Humano | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Requerimientos internos levantado y aprobado por la MAE
| Mejorar el proceso de evaluación de desempeño por resultados y competencias. | Recursos Humanos | Todas las áreas | Cantidad de acuerdos de desempeño elaborados, monitoreados y posteriormente evaluados. |  | Capital Humano | 100% | 50% | [10 empty] | 50% | Llenado de la plantilla con los resultados de las evaluaciones del personal. Informe con los resultados de la Evaluación de desempeño | No evaluar y reportar por parte de los supervisores las evaluaciones a tiempo
Fortalecer la gestión del talento humano a través de la implementación de planes, programas y políticas que garanticen la permanencia de un personal altamente calificado y comprometido con el logro de los objetivos institucionales, respetando las normas y legislación que nos rige. | Generación de archivos en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) que contienen los datos de los salarios y deducciones a los empleados para pagos de las retenciones a la TSS. | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Dirección Financiera | Cantidad de nominas procesadas y Novedades registrada en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). |  | Capital Humano | 100% | [12 empty] | Sistema con status pagado | Fallas del sistema SASP; Recepción de las certificaciones de no objeción por el MAP.
| • Someter escala salarial en el anteproyecto de presupuesto anual a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) para la asignación de partida presupuestaria. • Aplicar reajuste salarial a los colaboradores de la institución conforme a la partida presupuestaria asignada por DIGEPRES. | Recursos Humanos /Despacho del Director / Dirección Administrativa Financiera | Todo el personal | Escala salarial con fondos asignados |  | Capital Humano | 100% |  |  | 40% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  |  | Escala salarial aplicada según la normativa vigente y servidores con sueldos asignados a nivel de la escala salarial | Fondos no aprobados por parte de DIGEPRESS
Área | Acceso a la Información Pública
Objetivo General | O.G 1.1. Administración pública eficiente , transparente y orientada a resultados
Objetivo Especifico | O.E. 1.1.1.3 Fortalecer el sistema de control interno y externo y los mecanismos de acceso a la información de la administración pública , como medio de garantizar la transparencia , la rendición de cuentas y la calidad del gasto público .
Eje Estratégico | Información y Comunicación | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Responsable de Acceso a la información
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Implantar un sistema de gestión de comunicación interna y externa en el Consejo Nacional de Población y Familia que responda con eficiencia y eficacia a las metas y objetivos institucionales. | Seguimiento a las áreas en el suministro de las informaciones para portales y sub-portales de los sistemas. | RAI | Analista de sistemas ; RAI; Encargado de Tic | Informaciones cargadas a portales y sub-portales |  | Recursos tecnologico; material gastable | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Porcentaje optimo del indicador de transparencia | Remisión de la información fuera del plazo establecido por la Ley
| Actualización el subportal de transparencia, portal y presencia a las paginas webs (Facebook, Instagram, Twitter). | RAI | Analista de sistemas ; RAI; Encargado de Tic | Informaciones cargadas a portales y sub-portales |  | Recursos tecnologico; material gastable | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Porcentaje optimo del indicador de transparencia
Implantar un sistema de gestión de comunicación interna y externa en el Consejo Nacional de Población y Familia que responda con eficiencia y eficacia a las metas y objetivos institucionales. | Seguimiento con los avances de publicaciones de las redes y noticias de la presidencia y comunicaciones. | RAI | Analista de sistemas ; RAI; Encargado de Tic | Cantidad de informaciones publicadas |  | Recursos tecnologico; material gastable | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Porcentaje optimo del indicador de transparencia | Falta de compromiso
| Elaborar consolidados de informaciones a cargar en el portal de transparencia | RAI | Analista de sistemas ; RAI; Encargado de Tic | Cantidad de informaciones publicadas |  | Recursos tecnologico; material gastable | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Porcentaje optimo del indicador de transparencia | Falta de integración de las áreas
Implantar un sistema de gestión de comunicación interna y externa en el Consejo Nacional de Población y Familia que responda con eficiencia y eficacia a las metas y objetivos institucionales. | Realizar un reporte de solicitudes y destinatarios de las solicitudes recibidas a través de los medios. | RAI | Analista de sistemas ; RAI; Encargado de Tic | Cantidad de solicitudes atendidas |  | Recursos tecnologico; material gastable | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Porcentaje optimo del indicador de transparencia | Entrega tardía de las informaciones
| Dar seguimiento de las solicitudes en proceso, finalizadas o entregadas al departamento correspondiente. | RAI | Analista de sistemas ; RAI; Encargado de Tic | Cantidad de solitudes trabajadas |  | Recursos tecnologico; material gastable | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Porcentaje optimo del indicador de transparencia | Tramites internos
Área | División de Tecnología y Comunicación
Objetivo General | O.G 1.1. Administración pública eficiente , transparente y orientada a resultados
Objetivo Especifico | O.E. 1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del gobierno electrónico sobre la base de redes tecnológicas ,interoperables entre si , propiciando la interacción y la cooperación con la población y el sector productivo nacional .
Eje Estratégico | Información y Comunicación | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Encargado de División de Tecnología y Comunicación
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Normas y Políticas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación gestionadas y aplicadas. | Elaboración y actualización de políticas de infraestructura de tic | Encargado de TI ; | Encargado de planificación y Desarrollo | Porcentaje de procedimientos elaborados y actualizados |  | Capital Humano | 100% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% | Procedimientos y políticas aprobados por CGR | falta de personal de análisis de sistemas
Infraestructura tecnológica, proceso de evaluación, gestión, mantenimiento de la disponibilidad actualizada. | Levantamiento de requerimientos de (redes ,equipos y cableado de red , telefonía , seguridad , software y licencias especiales. | Encargado de TI ; | Dirección ejecutiva ; Director (a) Financiera | Porcentaje de levantamientos realizados |  | Capital Humano | 100% |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  | Informe de levantamiento de necesidades trimestral | Notificación de requerimientos fuera de tiempo de solicitud
Infraestructura tecnológica, proceso de evaluación, gestión, mantenimiento de la disponibilidad actualizada. | Implementar plan de necesidades de TI | Encargado de TI | Director (a) Financiera | Porcentaje de necesidades detectadas | 2765000 | Capital Humano | 100% |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 50% | Plan de necesitades ejecutados | prioridad de otras necesidades institucionales
| Integración e implementación de infraestructura tecnológica de las oficinas regionales con sede central y publicidad | Encargado de TI | Director (a) Financiera, encargado de comunicación. | Cantidad de oficinas interoperando |  | Capital Humano |  |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% | Oficinas sedes regionales enlazadas por telefonía | prioridad de otras necesidades institucionales
| Realizar mantenimiento preventivo a los equipos | Analista de sistemas | Encargado de TI ; Soporte Técnico | Cantidad de mantenimientos preventivos |  | Capital Humano |  |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% |  |  | 30% | Mantenimiento trimestral ejecutado | prioridad de otras necesidades institucionales
Implementación de buenas practicas del gobierno electrónico mediante la participación de los ciudadanos y publicacion de datos abiertos . | Ejecución de requerimientos respondidos | Analista de sistemas | Encargado de TI ; Soporte Técnico | Cantidad de requerimientos ejecutados |  | Capital Humano ; recursos tecnológicos | 100% | [12 empty] | Requimientos respondidos en plazo correspondiente | Tardanza en respuesta
Área | Dirección Técnica | [12 empty] | Año |  | 2024
Objetivo General | O.G 2.3 . Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo Especifico | O.E. 2.3.1 Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres
Eje Estratégico | Desarrollo Social | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Directora Técnica
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Asesoría en materia de población y familia | Operativo de acercamiento a las familias vulnerables | Encargado proyectos ; Director (a) técnica | Dirección Financiera y Administrativa/Planificación y Desarrollo/Departamento de investigación | cantidad de personas impactadas / indice de gestión presupuestaria | 1500438 | Suministro de oficina ; servicios tecnológicos; capital Humano | 4508 |  |  | 1000 |  |  | 1500 |  |  | 800 |  |  | 1208 | Operativos medico ejecutado | Baja calidad de resultados de investigaciones /priorización de otras actividades
Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores para su rendimiento y mejora continua. | Seguimiento a actualización del brochure de carta compromiso al ciudadano 2025 | Dirección Técnica | Encargado de Planificación y Desarrollo ; Recursos Humanos , Comité de Calidad , Tecnología | Calidad de los Servicios al ciudadano |  | Equipo informático , material gastable | 100% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | Borrador del brochure de carta compromiso cargado como evidencia a Sismap | Falta de coordinación de las áreas involucradas
| Coordinación de encuesta de satisfacción ciudadana de los usuarios externos de los servicios brindados ( presencial , virtual e interinstitucional ) | Dirección Técnica | Encargado de Planificación y Desarrollo ; Recursos Humanos , Comité de Calidad , Tecnología | Nivel de satisfacción de los ciudadanos | Recursos Financieros | Equipo informático , material gastable | 100% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | Encuesta de satisfacción de los servicios al ciudadano realizada | escasos recursos tecnológicos
| Informes de ejecución de programación física misional | Dirección Técnica | Encargado de Salud , sexual reproductiva ; encargado de investigaciones ; encargado de educación, comunicación y promoción | % de logros esperados |  | Equipo informático , material gastable | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Programación física ejecutada | Prioridad a otras actividades
Área | Departamento de Salud ,Sexual Reproductiva y Violencia de Género | [12 empty] | Año |  | 2024
Objetivo General | O.G 2.3 . Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo Especifico | O.E. 2.3.1 Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres
Eje Estratégico | Desarrollo Social | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Encargada de S.S.R y Violencia de Género
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Integrar la institución en los organismos de desarrollo municipales como responsable de la elaboración de las políticas relacionadas con la planificación demográfica y de la familia a todos los sectores de la sociedad. | Charla sobre planificación familiar/Jornada sobre violencia intrafamiliar ,equidad e igualdad de género /Reunión de Coordinación con las entidades involucradas | Encargado(a) Salud Sexual y reproductiva ; Director (a) Técnica; | Dirección Financiera y Administrativa/Planificación y Desarrollo/Departamento de investigación | cantidad jornadas realizadas / indice de gestión presupuestara | 367290 | Suministro de oficina ; servicios tecnológicos; capital Humano | 20 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 5 | Charla de sensibilización ejecutada | Poca gestión de alianzas interinstitucionales/ Dedicación de tiempo insuficiente
Personas sensibilizadas capacitadas mediante jornadas de capacitación en reducción de violencia intrafamiliar ,equidad e igualdad de género | Jornadas de sensibilización para la reducción de violencia | Encargado(a) Salud Sexual y reporduccitva ; Director (a) Técnica; | Dirección Financiera y Administrativa/Planificación y Desarrollo ; Encargado(a) de educación , comunicación y promoción | cantidad de Jornadas / indice de gestión presupuestara |  | Suministro de oficina ; servicios tecnológicos; capital Humano | 11 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 | Jornadas realizadas | Atrasos en respuestas a solicitudes/Incumplimiento en los indicadores y estándar de calidad
Fortalecimiento del sector salud a través de capacitaciones a los promotores de salud provinciales con mayor índice de pobreza | Capacitaciones a los promotores de salud provinciales | Encargado(a) Salud Sexual y reproduccitva ; Director (a) Técnica; | Dirección Financiera y Administrativa/Planificación y Desarrollo/Departamento de investigación | cantidad de personas impactadas / indice de gestión presupuestara |  | Suministro de oficina ; servicios tecnológicos; capital Humano | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | Promotores capacitados y lideres orientados | Capital humano mínimo/Incumplimiento en los indicadores y estándar de calidad.
Área | Departamento de Educación , Comunicación y Promoción | [12 empty] | Año |  | 2024
Objetivo General | O.G 2.3 . Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo Especifico | O.E. 2.3.1 Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres
Eje Estratégico | Desarrollo Social | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Encargada de S.S.R y Violencia de Género
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Capacitación de personas con talleres para promover los valores , mediante orientaciones educativas | Talleres de capacitación para promover los valores en los centros educativos | Encargado(a) de educación , comunicación y promoción; director/ar tecnica. | Dirección Financiera y Administrativa/Planificación y Desarrollo/Departamento de investigación | cantidad de personas impactadas / indice de gestión presupuestara | 467000 | Suministro de oficina ; servicios tecnológicos; capital Humano | 2941 |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  | 400 |  |  | 741 | Talleres ejecutable | Incumplimiento de programación cuatrimestral /Incumplimiento en los indicadores y estándar de calidad
Área | Departamento de Investigaciones , análisis y divulgación demográfica | [12 empty] | Año |  | 2024
Objetivo General | O.G 1.1. Administración pública eficiente , transparente y orientada a resultados
Objetivo Especifico | O.E. 1.1.1.9 Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos , a fin de generar información confiable ,necesaria , suficiente oportuna , desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnostico de la realidad nacional y de los distintos grupos poblacionales , que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles .
Eje Estratégico | Gestión de investigación | [11 empty] | Responsable de Ejecución |  |  |  | Encargado de Investigaciones
Estrategia o línea de acción | Actividades | Responsable | Involucrados | Indicador | Recursos Financieros | Recursos No financieros | Meta Anual | Programación | [11 empty] | Medios de verificación | Riesgo asociado al objetivo o actividad
[8 empty] | 1er. Trimestre |  |  | 2do. Trimestre |  |  | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Cuatrimestre
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Elaborar las estimaciones y proyecciones de población para el desarrollo de investigaciones sociodemográficas | Producción de sinopsis de población investigada | Encargado de investigaciones , análisis y divulgación demográfica | Encargado de investigaciones , análisis y divulgación demográfica / Dpto. de educación comunicación y promoción | Cantidad de Sinopsis producidas |  | Recursos tecnológicos / capital humano /material gastable | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Sinopsis elaborada | Falta de capital humano especializado
Realizar Investigaciones sobre fecundidad, mortalidad, estructura de la población, pobreza, composición de la familia, distribución territorial de población para los planificadores del desarrollo social, para fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales de los gobiernos locales para formular y ejecutar políticas públicas. | Producción de sinopsis de población investigada | Encargado de investigaciones , análisis y divulgación demográfica, director/a tecnico | Encargado de investigaciones , análisis y divulgación demográfica / Dpto. de educación comunicación y promoción y Técnico de Estadística | Cantidad de informes realizados | 311120 | Recursos tecnológicos / capital humano /material gastable | 6 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | Sinopsis elaborada | Falta de capital humano especializado
Disponer de informaciones sociodemográficas para apoyar la planeación sectorial e identificar las necesidades y demandas de grupos poblacionales específicas | Suscribir acuerdos interistucionales para la ejecución de proyectos y programas de apoyo al bienestar de las familias | Encargado de investigaciones , análisis y divulgación demográfica /Dirección Ejecutiva | Encargado de Investigaciones , análisis y divulgación demográfica / Encargado(A) Jurídica | Cantidad de acuerdos formalizados |  | Capital Humano | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Acuerdo interinstitucional formalizado | Falta de capital humano para gestionar alianzas
58074067
Aprobación de Plan Operativo Anual 2024
Consolidado y validado Por : | [5 empty] | Aprobado Por : | [7 empty] | Validado Por :
Carolyn Piña Pichardo |  | Diana Elizabeth Santana Taveras |  |  |  | Obed Alexander Fabián Leonardo | [9 empty] | Yakaira A. García Peralta
Encargada de División de Planificación y Desarrollo |  | Directora Administrativa y Financiera |  |  |  | Director Ejecutivo | [10 empty] | Sub Directora
Validado Por :
María Estela Peña |  | Daruwin Matos Hernández | [5 empty] | Emelinda Andrea Cuevas | [10 empty] | Carmen Leyda Pascual
Encargada de División de Recursos Humanos |  | Encargado interino de Tecnología y Comunicaciones | [5 empty] | Encargada de División de Contailidad | [11 empty] | Analista de Presupuesto
Milagros Mercedes Torres Torres |  |  | Altagracia Milagros Diaz Piña | [5 empty] | Iandra Michelle Rosario | [10 empty] | Nancy Bernabel Herrera
Encargada de División Jurídica |  |  | Encargada de Salud Sexual ,Reproductiva y Violencia de Género Interina |  |  |  |  | Responsable de Acceso a la Información | [11 empty] | Técnico de Compras