## Matrinz de los Servicios T04-20
DIRECCION TECNICA
MATRIZ Y CONTROL DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2023
No. | Fecha Solicitud | Fecha Recibida | Fecha Respuesta | Días Resp. | Días Ejec. | ACTIVIDADES | RECINTO | TRIMESTRE 04-2023
[8 empty] | Octubre | Noviembre | Diciembre
7329 - Personas capacitadas y sensibilizadas en provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva.
1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 2 | Politécnico Mariano de Jesús Sabá | San Gregorio de Nigua, Provincia San Cristóbal | 2023-10-09
2 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 8 | Liceo Gregorio Urbano Gilbert Suero | Pantoja, Santo Domingo Oeste | 2023-10-11
3 | N/A | N/A | 2023-10-17 | 0 | 3 | Fundación Ángel Ariel | Municipio Boyá, Provincia Monte Plata | 2023-10-20
4 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | 5 | Centro Educativo ELIM | Bayona, Santo Domingo Oeste | 2023-10-23
5 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | 7 | Centro Educativo ELIM | Bayona, Santo Domingo Oeste | 2023-10-25
6 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | 9 | Centro Educativo ELIM | Bayona, Santo Domingo Oeste | 2023-10-27
7 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | 10 | Centro Educativo ELIM | Bayona, Santo Domingo Oeste | 2023-10-30
8 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 1 | 1 | Politécnico Prof. Juan Emilio Bosch Gaviño | Los Hoyitos, Provincia El Seibo | 2023-10-25
9 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0 | 8 | Centro Educativo Secundario Manzano | Santo Domingo Noroeste |  | 2023-11-03
| Fecha Solicitud | Fecha Recibida | Fecha Respuesta | Días Resp. | Días Ejec.
[6 empty] | ACTIVIDADES | RECINTO | Octubre | Noviembre | Diciembre
7330 - Hombres y Mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitacion para contribuir con la disminucion de la violencia intrafamiliar,equidad e igualdad de género.
10 | 2023-10-04 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | 9 | Politécnico Virgen de la Altagracia | Santo Domingo Este | 2023-10-26
11 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | 2 | Politécnico Virgen de la Altagracia | Santo Domingo Este |  | 2023-11-09
12 | 2023-10-11 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 4 | 7 | Liceo Técnico Profesional Fe y Alegría | Santo Domingo Oeste |  | 2023-11-15
13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0 | 6 | Escuela Primaria Manuela Diez Jiménez | Provincia El Seibo |  | 2023-11-17
14 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 1 | 9 | Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) | Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo |  | 2023-11-24
15 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 2 | Instituto Tecnológico Artes y Oficios | Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo |  | 2023-11-27
16 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 5 | Instituto Tecnológico Artes y Oficios | Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo |  | 2023-11-30
| Fecha Solicitud | Fecha Recibida | Fecha Respuesta | Días Resp. | Días Ejec.
[6 empty] | ACTIVIDADES | RECINTO | Octubre | Noviembre | Diciembre
7331 - Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores mediante orientación y Educación.
17 | 29/09/223 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 4 | Centro Educativo Susana Josefina Quezada | Jarabacoa, Provincia La Vega | 2023-10-05
18 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 10 | Escuela Boyá | Distrito Municipal Boyá, Provincia Monte Plata | 2023-10-19
19 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 11 | Escuela Boyá | Distrito Municipal Boyá, Provincia Monte Plata | 2023-10-20
20 | 2023-10-03 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0 | 7 | Centro Educativo Km 8 | Distrito Municipal Santa Lucia, Provincia El Seibo | 2023-10-25
21 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 1 | 3 | Centro Educativo Juan Sánchez Ramírez | Provincia El Seibo | 2023-10-20
22 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0 | 4 | Escuela Primaria Prof. Luisa E. Nolasco de Michel | Las Quinientas, Provincia El Seibo | 2023-10-31
23 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 1 | 2 | Centro Educativo Bilingüe New Horizons | Distrito Nacional, Santo Domingo |  | 2023-11-07
24 | 2023-10-12 | 2023-10-31 | 31//10/2023 | 0 | 5 | Hospicio San Vicente de Paul | Provincia Santiago de los Caballeros |  | 2023-11-08
25 | 2023-10-12 | 2023-10-31 | 31//10/2023 | 0 | 11 | Hospicio San Vicente de Paul | Provincia Santiago de los Caballeros |  | 2023-11-16
26 | 2023-10-24 | 2023-10-05 | 2023-10-26 | 0 | 10 | Escuela Boyá | Distrito Municipal Boyá, Provincia Monte Plata |  | 2023-11-10
27 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | N/A | Cancelada |  | Liceo Técnico Profesional Fe y Alegría | Santo Domingo Oeste |  | 22/11/2023 Cancelada
28 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | 17 | Politécnico Virgen de la Altagracia | Santo Domingo Este |  | 30/11/223
29 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 6 | Politécnico Cruce de Palo Alto | D.M. Palo Alto, Provincia Barahona |  | 2023-11-30
30 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 7 | Politécnico Cruce de Palo Alto | D.M. Palo Alto, Provincia Barahona |  |  | 2023-12-01
31 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 11 | Politécnico Cruce de Palo Alto | D.M. Palo Alto, Provincia Barahona |  |  | 2023-12-08
32 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0 | 11 | Politécnico Cruce de Palo Alto | D.M. Palo Alto, Provincia Barahona |  |  | 2023-12-08
__________________________________
Licda. Altagracia Diaz Piña
Encargada Depto. Salud Sexual y Reproductiva
m